## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Sem. 4 |  | Semana 5 |  | Semana 6 |  | Semana 7 |  | Semana 8 |  | Semana 9 |  | Semana 10 |  | Semana 11 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-01 | Como usuario con una lesión, quiero buscar ejercicios específicos para mi tipo de lesión, para seguir un plan de recuperación adecuado. | Análisis de requerimientos para búsqueda de ejercicios. | Voluntatario | En progreso | 14 | 2 | 12 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 10 | 4
|  | Diseño de interfaz de búsqueda y filtros. | Voluntatario | En progreso | 16 | 3 | 13 | 3 | 10 | 2 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 8 | 8
|  | Implementación de la funcionalidad de búsqueda. | Voluntatario | Pendiente | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 0 | 15
|  | Pruebas unitarias e integración de búsqueda. | Voluntatario | Pendiente | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 | 0 | 24
HU-02 | Como kinesiólogo, quiero comunicarme directamente con los usuarios a través de un chat, para resolver dudas y dar seguimiento personalizado. | Análisis de requerimientos del chat. | Voluntatario | En progreso | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 6 | 1
|  | Diseño de interfaz de chat. | Voluntatario | Pendiente | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 | 0 | 18
|  | Implementación del chat en tiempo real. | Voluntatario | Pendiente | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 0 | 20
|  | Pruebas de comunicación y sincronización. | Voluntatario | Pendiente | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 0 | 10
HU-03 | Como nuevo usuario, quiero registrarme usando mi correo o cuenta Google, para iniciar sesión rápida y fácilmente. | Diseño de pantallas de registro e inicio de sesión. | Voluntatario | Listo | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
|  | Integración de autenticación con correo y Google. | Voluntatario | Pendiente | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 0 | 10
|  | Validación del flujo de registro/login. | Voluntatario | Pendiente | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
HU-04 | Como usuario, quiero consultar un historial de los ejercicios que he realizado, para hacer seguimiento de mi progreso. | Diseño de pantalla de historial de ejercicios. | Voluntatario | Pendiente | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
|  | Implementación de base de datos para historial. | Voluntatario | Pendiente | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 | 0 | 16
|  | Integración de historial con interfaz de usuario. | Voluntatario | Pendiente | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 0 | 20
|  | Pruebas de historial de ejercicios. | Voluntatario | Pendiente | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
HU-05 | Como usuario, quiero recibir sugerencias automáticas de ejercicios basadas en mi lesión, para optimizar mi recuperación sin perder tiempo. | Definición de criterios de recomendación. | Voluntatario | Pendiente | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 0 | 7
|  | Implementación del algoritmo de sugerencias. | Voluntatario | Pendiente | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 | 0 | 14
|  | Integración con la base de datos de ejercicios. | Voluntatario | Pendiente | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 0 | 20
|  | Pruebas de sugerencias automáticas. | Voluntatario | Pendiente | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 0 | 10
HU-06 | Como usuario, quiero recuperar mi contraseña en caso de olvidarla, para mantener acceso seguro a mi cuenta. | Implementación del flujo de recuperación de contraseña. | Voluntatario | Pendiente | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
|  | Diseño de pantallas de recuperación. | Voluntatario | En progreso | 12 | 2 | 10 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 10 | 2
|  | Pruebas del flujo de recuperación. | Voluntatario | Pendiente | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
HU-07 | Como usuario, quiero marcar ejercicios como favoritos, para acceder rápidamente a los que más utilizo. | Implementación del sistema de favoritos. | Voluntatario | Pendiente | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 0 | 12
|  | Diseño de la interfaz de favoritos. | Voluntatario | Pendiente | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 0 | 10
|  | Pruebas del sistema de favoritos. | Voluntatario | Pendiente | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
HU-08 | Como usuario, quiero recibir notificaciones de nuevos mensajes de mi kinesiólogo, para no perder información importante. | Definición del flujo de notificaciones. | Voluntatario | Pendiente | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
|  | Integración de notificaciones push. | Voluntatario | Pendiente | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 0 | 12
|  | Pruebas de envío/recepción de notificaciones. | Voluntatario | Pendiente | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
HU-09 | Como usuario, quiero acceder a videos explicativos de cada ejercicio, para realizarlos correctamente y evitar lesiones. | Análisis de formato y repositorio de videos. | Voluntatario | En progreso | 12 | 2 | 10 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 9 | 3
|  | Implementación del reproductor de video en la app. | Voluntatario | Pendiente | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 | 0 | 24
|  | Pruebas de compatibilidad de video. | Voluntatario | Pendiente | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 | 0 | 14
HU-10 | Como usuario, quiero recibir recordatorios de mis sesiones y rutinas, para mantener constancia en mi recuperación. | Definición del flujo de recordatorios. | Voluntatario | Pendiente | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
|  | Implementación de notificaciones de recordatorio. | Voluntatario | Pendiente | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 0 | 12
|  | Pruebas de recordatorios programados. | Voluntatario | Pendiente | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
HU-11 | Como usuario, quiero calificar y comentar la atención de mi kinesiólogo, para brindar retroalimentación y ayudar a otros usuarios. | Diseño de interfaz de calificaciones y comentarios. | Voluntatario | Pendiente | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 0 | 12
|  | Implementación de sistema de calificaciones. | Voluntatario | Pendiente | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 | 0 | 14
|  | Pruebas de calificaciones y comentarios. | Voluntatario | Pendiente | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
HU-12 | Como usuario, quiero filtrar los ejercicios según su nivel de dificultad, para adaptar la rutina a mi capacidad física. | Diseño de filtros por nivel de dificultad. | Voluntatario | Pendiente | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 0 | 10
|  | Implementación de filtros en el sistema de búsqueda. | Voluntatario | Pendiente | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 0 | 10
|  | Pruebas de filtros por nivel. | Voluntatario | Pendiente | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8

## Hoja 1
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus
HU-01 | Como usuario con una lesión, quiero buscar ejercicios específicos para mi tipo de lesión, para seguir un plan de recuperación adecuado. | Análisis de requerimientos para búsqueda de ejercicios. | Analista Funcional | En progreso
|  | Diseño de interfaz de búsqueda y filtros. | Diseñador UX/UI | En progreso
|  | Implementación de la funcionalidad de búsqueda. | Desarrollador Full Stack | Pendiente
|  | Pruebas unitarias e integración de búsqueda. | QA Tester | Pendiente
HU-02 | Como kinesiólogo, quiero comunicarme directamente con los usuarios a través de un chat, para resolver dudas y dar seguimiento personalizado. | Análisis de requerimientos del chat. | Analista Funcional | En progreso
|  | Diseño de interfaz de chat. | Diseñador UX/UI | Pendiente
|  | Implementación del chat en tiempo real. | Desarrollador Full Stack | Pendiente
|  | Pruebas de comunicación y sincronización. | QA Tester | Pendiente
HU-03 | Como nuevo usuario, quiero registrarme usando mi correo o cuenta Google, para iniciar sesión rápida y fácilmente. | Diseño de pantallas de registro e inicio de sesión. | Diseñador UX/UI | Listo
|  | Integración de autenticación con correo y Google. | Desarrollador Backend | Pendiente
|  | Validación del flujo de registro/login. | QA Tester | Pendiente
HU-04 | Como usuario, quiero consultar un historial de los ejercicios que he realizado, para hacer seguimiento de mi progreso. | Diseño de pantalla de historial de ejercicios. | Diseñador UX/UI | Pendiente
|  | Implementación de base de datos para historial. | Desarrollador Backend | Pendiente
|  | Integración de historial con interfaz de usuario. | Desarrollador Full Stack | Pendiente
|  | Pruebas de historial de ejercicios. | QA Tester | Pendiente
HU-05 | Como usuario, quiero recibir sugerencias automáticas de ejercicios basadas en mi lesión, para optimizar mi recuperación sin perder tiempo. | Definición de criterios de recomendación. | Analista Funcional | Pendiente
|  | Implementación del algoritmo de sugerencias. | Desarrollador Backend | Pendiente
|  | Integración con la base de datos de ejercicios. | Desarrollador Full Stack | Pendiente
|  | Pruebas de sugerencias automáticas. | QA Tester | Pendiente
HU-06 | Como usuario, quiero recuperar mi contraseña en caso de olvidarla, para mantener acceso seguro a mi cuenta. | Implementación del flujo de recuperación de contraseña. | Desarrollador Backend | Pendiente
|  | Diseño de pantallas de recuperación. | Diseñador UX/UI | En progreso
|  | Pruebas del flujo de recuperación. | QA Tester | Pendiente
HU-07 | Como usuario, quiero marcar ejercicios como favoritos, para acceder rápidamente a los que más utilizo. | Implementación del sistema de favoritos. | Desarrollador Full Stack | Pendiente
|  | Diseño de la interfaz de favoritos. | Diseñador UX/UI | Pendiente
|  | Pruebas del sistema de favoritos. | QA Tester | Pendiente
HU-08 | Como usuario, quiero recibir notificaciones de nuevos mensajes de mi kinesiólogo, para no perder información importante. | Definición del flujo de notificaciones. | Analista Funcional | Pendiente
|  | Integración de notificaciones push. | Desarrollador Mobile | Pendiente
|  | Pruebas de envío/recepción de notificaciones. | QA Tester | Pendiente
HU-09 | Como usuario, quiero acceder a videos explicativos de cada ejercicio, para realizarlos correctamente y evitar lesiones. | Análisis de formato y repositorio de videos. | Analista Funcional | En progreso
|  | Implementación del reproductor de video en la app. | Desarrollador Mobile | Pendiente
|  | Pruebas de compatibilidad de video. | QA Tester | Pendiente
HU-10 | Como usuario, quiero recibir recordatorios de mis sesiones y rutinas, para mantener constancia en mi recuperación. | Definición del flujo de recordatorios. | Analista Funcional | Pendiente
|  | Implementación de notificaciones de recordatorio. | Desarrollador Mobile | Pendiente
|  | Pruebas de recordatorios programados. | QA Tester | Pendiente
HU-11 | Como usuario, quiero calificar y comentar la atención de mi kinesiólogo, para brindar retroalimentación y ayudar a otros usuarios. | Diseño de interfaz de calificaciones y comentarios. | Diseñador UX/UI | Pendiente
|  | Implementación de sistema de calificaciones. | Desarrollador Full Stack | Pendiente
|  | Pruebas de calificaciones y comentarios. | QA Tester | Pendiente
HU-12 | Como usuario, quiero filtrar los ejercicios según su nivel de dificultad, para adaptar la rutina a mi capacidad física. | Diseño de filtros por nivel de dificultad. | Diseñador UX/UI | Pendiente
|  | Implementación de filtros en el sistema de búsqueda. | Desarrollador Full Stack | Pendiente
|  | Pruebas de filtros por nivel. | QA Tester | Pendiente

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.