## Registro de Riesgos
Listado de Riesgos
Nro. De Ref. | Descripción del problema | Riesgo | Causas Raíz | Tipo |  | Categoría de Riesgo | Probabilidad |  |  | Impacto |  |  | Prioridad | Responsable | Estrategia de Respuesta | Plan de Respuesta
|  |  |  | Amenaza | Oportunidad |  | Alta | Media | Baja | Alta | Media | Baja
R1 | Incumplimiento de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente (20.584) o fugas de datos de salud por falta de seguridad adecuada. | Técnico / Legal | Alta | x |  | Definir e implementar estándares de cifrado específicos para el MVP (ej: AES-256 en reposo, SSL/TLS en tránsito) y asegurarse de que el proceso de registro incluya el consentimiento informado digital para el tratamiento de datos. | x |  |  | x |  |  | Muy Alto | Desarrollador Líder
R2 | Desvío de Alcance (Scope Creep) o complejidad excesiva del producto inicial (MVP) por no reducir funcionalidades. | Producto / Gestión | Medio | x |  | Reafirmar el alcance del MVP, limitándolo estrictamente a las funcionalidades de prioridad "Alta" del backlog (Registro, Búsqueda de ejercicios, Chat y Notificaciones), y trasladar el Marketplace de servicios a una Fase 2. |  | x |  | x |  |  | Alto | Product Owner
R3 | Baja adopción del producto porque la usabilidad no se adapta a las necesidades reales de pacientes o kinesiólogos. | Validación / Operacional | Alto | x |  | Integrar una actividad obligatoria de "Pruebas de Usabilidad" con al menos 6 usuarios reales (3 pacientes, 3 kinesiólogos) al finalizar el Sprint 2 o 3, validando la interacción con las funcionalidades clave. | x |  |  | x |  |  | Alto | Product Owner / Diseñador UX
R4 | Retraso en la entrega de historias de usuario debido a la sobrecarga de trabajo de un miembro específico del equipo. | Humano / Gestión | Medio | x |  | Monitorear diariamente el avance con un Burndown Chart. El Scrum Master debe rebalancear las tareas entre los miembros del equipo en las reuniones diarias si se detecta sobrecarga en alguno. |  | x |  |  | x |  | Medio | Scrum Master
R5 | Fallas en la tecnología backend debido a la inexperiencia del equipo en tecnologías específicas (Azure, Firebase). | Técnico | Bajo | x |  | Crear una prueba de concepto (PoC) sencilla de la arquitectura de la nube al inicio del proyecto y limitar el uso de servicios Cloud a los más básicos y documentados para el MVP. |  |  | x |  | x |  | Medio | Desarrollador Líder
R6 | Baja Tasa de Retención de Usuarios si los pacientes usan la aplicación solo una vez (ej. solo buscan una rutina) y no regresan, haciendo que el proyecto sea insostenible.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NOTA: REVISAR MEJOR LOS RIESGOS NO ESTOY DEL TODO CONVENCIDO

## Instructivo
Listado de Riesgos: Instructivo
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Columna | Instrucciones
Nro. De Ref. | Numeración del riesgo según formato acordado, permite hacer referencia al riesgo por su número.
Descripción del problema | Describe las causas inmediatas (directas) que dan origen a la incertidumbre asociada con el riesgo.
Riesgo | Se expresa en términos del objetivo de proyecto que podría verse afectado, que son: Alcance, Cronograma, Costo y Calidad. Por ejemplo: Retraso en el cronograma, Costos mayores a los esperados, Alcance no aceptado por el cliente, fallos de calidad inaceptables, entre otros.
Causas Raíz | Se documenta con base en la investigación detallada del problema, identificando la causa que dio origen. Para identificar causas raíz se pueden utilizar métodos como la técnica de los 5 porqués que viene de la manufactura esbelta (Lean Manufacturing), ó la determinación de causas y efectos por medio de diagramas (Espina de pescado).
Tipo | Se marca con una X si el riesgo tiene un efecto adverso sobre el objetivo de proyecto (amenaza) o si tiene un efecto positivo (oportunidad).
Categoría de Riesgo | Categorías en las que se clasificaran los riesgos, según el catalogo de riesgos definido por la organización, por ejemplo, estos pueden ser: Económicos, Políticos, Clientes, Proveedores, Equipo de trabajo, tecnología, entornos (ambientes), entre otros.
Probabilidad | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta, media o baja, marcando con una X.
Impacto | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si el impacto asociado con la ocurrencia del riesgo es alto, medio o bajo, marcando con una X.
Prioridad | El nivel de prioridad se asigna haciendo uso de una matriz de probabilidad e impacto. Riesgos de alta probabilidad e impacto serán más prioritarios que riesgos de baja probabilidad e impacto.
Responsable | Persona que puede ser del equipo de proyecto o no que será responsable de implementar los planes de respuesta y hacer seguimiento al riesgo. Puede ser un colaborador del proyecto (integrante del equipo), o puede ser algún implicado de la organización.
Estrategia de Respuesta | Indicar la estrategia del Plan de respuesta, según las siguientes opciones: - Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar. - Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.
Plan de Respuesta | Descripción de las acciones a tomar según la estrategia de respuesta seleccionada. Los planes de respuesta pueden implicar cambios en los procedimientos de trabajo, planificación de proyecto e inclusive decisiones de subcontratación con otros proveedores (en el caso de Transferir o Compartir). Si la estrategia seleccionada fue aceptar, el plan de respuesta se convierte en un plan de contingencia. En todos los casos deben evaluarse los riesgos residuales que permanecen después de la implementación de la respuesta.