## Registro de Riesgos
Listado de Riesgos
Nro. De Ref. | Descripción del problema | Riesgo | Causas Raíz | Tipo |  | Categoría de Riesgo | Probabilidad |  |  | Impacto |  |  | Prioridad | Responsable | Estrategia de Respuesta | Plan de Respuesta
|  |  |  | Amenaza | Oportunidad |  | Alta | Media | Baja | Alta | Media | Baja
R-T1 | Seguridad y privacidad de datos sensibles (pacientes y kinesiólogos) | Técnico/Legal | Almacenar datos sin cifrado fuerte, autenticación débil, falta de cumplimiento Ley 20.584 |  | x | Seguridad | x |  |  | x |  |  | critica | Líder técnico / PO | Deshabilitar módulos de datos sensibles hasta cumplir controles; modo solo lectura temporal. | Implementar autenticación segura (Firebase Auth), cifrado en tránsito (HTTPS) y en reposo; políticas de acceso por rol; registro de auditoría; revisión legal básica de Ley 20.584.
R-T2 | Dependencia de infraestructura móvil y compatibilidad (Android versiones) | Técnico | Variabilidad de dispositivos, versiones de SO y hardware; poca experiencia nativa |  | x | Plataforma |  | x |  | x |  |  | alta | Líder móvil | Reducir alcance a MVP web si hay bloqueos críticos. | Definir minSDK; pruebas en dispositivo real y emuladores; monitoreo de fallas; feature flags; fallback web para funcionalidades no críticas.
R-O1 | Gestión Scrum débil (ceremonias irregulares, falta de foco) | Operacional | Carga académica, poca experiencia en Scrum, falta de disciplina de equipo |  | x | Proceso |  | x |  |  | x |  | media | Scrum Master | Cambiar a Scrumban simplificado si no se cumplen iteraciones. | Agenda de ceremonias fijas; Definition of Done; tablero Kanban y WIP limitado; retrospectivas con acciones concretas.
R-O2 | Falta de pruebas reales con usuarios (pacientes/kinesiólogos) | Operacional/UX | No hay proceso ni agenda de test de usabilidad |  | x | Calidad | x |  |  | x |  |  | critica | UX Lead / PO | Lanzar piloto cerrado con amigos/familia + encuesta rápida. | Plan de investigación: 5–7 pruebas de usabilidad por sprint clave; prototipos; métricas de tarea (SUS/CSAT).
R-E1 | Financiamiento incierto (costos de nube/APIs) | Económico | No hay presupuesto detallado; dependencia de servicios externos |  | x | Costos |  | x |  |  | x |  | media | PO | Apagar servicios no esenciales; migrar a plan gratuito alternativo. | Usar free tiers (Firebase/AWS Educate); presupuesto mensual; alertas de gasto; evitar servicios pagos en MVP.
R-P1 | Alcance demasiado amplio (scope creep) | Producto | Muchas épicas simultáneas para equipo pequeño |  | x | Alcance | x |  |  | x |  |  | critica | PO / Scrum Master | Congelar backlog del sprint; dividir en releases menores. | Definir MVP: Registro/Autenticación, Chat, Monitoreo básico; backlog claro; control de cambios con aprobación PO.
R-P2 | Competencia fuerte y poca diferenciación | Producto/Estrategia | Mercado con apps similares; propuesta única no clara |  | x | Estrategia |  | x |  |  | x |  | media | PO / Marketing | Pivot a nicho (rehabilitación laboral/estudiantil) si la adopción es baja. | Propuesta de valor local: kinesiólogos certificados en Chile; verificación de profesional; contenidos en español; precios accesibles.
R-H1 | Sobrecarga por roles cruzados (calidad baja o retrasos) | Humano | Pocos integrantes asumen múltiples funciones |  | x | Recursos | x |  |  |  | x |  | alta | Scrum Master | Reducir alcance temporalmente; pedir apoyo externo puntual. | Asignación por fortalezas; bloques de foco; pairing; checklist de QA.
R-H2 | Rotación/ausencias por cargas académicas | Humano | Exámenes u otras asignaturas chocan con hitos del proyecto |  | x | Recursos |  | x |  |  | x |  | media | Scrum Master | Replanificar sprint; mover dependencias críticas a semanas sin evaluaciones. | Calendario compartido; backups por rol; documentación mínima viable; handoff template.
R-T3 | Fallas en backend/estabilidad (crashes, timeouts) | Técnico | Integración apresurada, falta de pruebas y monitoreo |  | x | Calidad técnica |  | x |  | x |  |  | alta | Líder técnico | Rollback a versión estable; feature toggle para aislar módulos. | Pruebas unitarias y de integración; logs/monitoring; pipeline CI básico; límites de tiempo y reintentos en cliente.
NOTA: REVISAR MEJOR LOS RIESGOS NO ESTOY DEL TODO CONVENCIDO

## Instructivo
Listado de Riesgos: Instructivo
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Columna | Instrucciones
Nro. De Ref. | Numeración del riesgo según formato acordado, permite hacer referencia al riesgo por su número.
Descripción del problema | Describe las causas inmediatas (directas) que dan origen a la incertidumbre asociada con el riesgo.
Riesgo | Se expresa en términos del objetivo de proyecto que podría verse afectado, que son: Alcance, Cronograma, Costo y Calidad. Por ejemplo: Retraso en el cronograma, Costos mayores a los esperados, Alcance no aceptado por el cliente, fallos de calidad inaceptables, entre otros.
Causas Raíz | Se documenta con base en la investigación detallada del problema, identificando la causa que dio origen. Para identificar causas raíz se pueden utilizar métodos como la técnica de los 5 porqués que viene de la manufactura esbelta (Lean Manufacturing), ó la determinación de causas y efectos por medio de diagramas (Espina de pescado).
Tipo | Se marca con una X si el riesgo tiene un efecto adverso sobre el objetivo de proyecto (amenaza) o si tiene un efecto positivo (oportunidad).
Categoría de Riesgo | Categorías en las que se clasificaran los riesgos, según el catalogo de riesgos definido por la organización, por ejemplo, estos pueden ser: Económicos, Políticos, Clientes, Proveedores, Equipo de trabajo, tecnología, entornos (ambientes), entre otros.
Probabilidad | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta, media o baja, marcando con una X.
Impacto | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si el impacto asociado con la ocurrencia del riesgo es alto, medio o bajo, marcando con una X.
Prioridad | El nivel de prioridad se asigna haciendo uso de una matriz de probabilidad e impacto. Riesgos de alta probabilidad e impacto serán más prioritarios que riesgos de baja probabilidad e impacto.
Responsable | Persona que puede ser del equipo de proyecto o no que será responsable de implementar los planes de respuesta y hacer seguimiento al riesgo. Puede ser un colaborador del proyecto (integrante del equipo), o puede ser algún implicado de la organización.
Estrategia de Respuesta | Indicar la estrategia del Plan de respuesta, según las siguientes opciones: - Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar. - Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.
Plan de Respuesta | Descripción de las acciones a tomar según la estrategia de respuesta seleccionada. Los planes de respuesta pueden implicar cambios en los procedimientos de trabajo, planificación de proyecto e inclusive decisiones de subcontratación con otros proveedores (en el caso de Transferir o Compartir). Si la estrategia seleccionada fue aceptar, el plan de respuesta se convierte en un plan de contingencia. En todos los casos deben evaluarse los riesgos residuales que permanecen después de la implementación de la respuesta.