## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Metodo: Talla de ropa
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
ID | Historia de Usuario | Funcionalidad | Estado | Estimación (puntos) | Sprint | Prioridad | Justificación
HU-01 | Como usuario con una lesión, quiero buscar ejercicios específicos para mi tipo de lesión, para seguir un plan de recuperación adecuado. | Buscar ejercicios | Pendiente | 5 |  | Alta | Núcleo del producto; aporta el valor principal al usuario.
HU-02 | Como kinesiólogo, quiero comunicarme directamente con los usuarios a través de un chat, para resolver dudas y dar seguimiento personalizado. | Chat directo | Listo | 8 |  | Alta | Funcionalidad crítica de interacción; requiere backend en tiempo real y notificaciones.
HU-03 | Como nuevo usuario, quiero registrarme usando mi correo o cuenta Google, para iniciar sesión rápida y fácilmente. | Registro rápido | Listo | 3 |  | Alta | Es la primera funcionalidad esencial; permite acceso y prueba inicial del sistema.
HU-04 | Como usuario, quiero consultar un historial de los ejercicios que he realizado, para hacer seguimiento de mi progreso. | Historial ejercicios | Pendiente | 5 |  | Media | Permite visualizar avances y fomenta la adherencia a la terapia.
HU-05 | Como usuario, quiero recibir sugerencias automáticas de ejercicios basadas en mi lesión, para optimizar mi recuperación sin perder tiempo. | Recomendaciones automáticas | Pendiente | 8 |  | Alta | Funcionalidad avanzada; dependerá de HU-01 y HU-04.
HU-06 | Como usuario, quiero recuperar mi contraseña en caso de olvidarla, para mantener acceso seguro a mi cuenta. | Recuperar contraseña | Listo | 3 |  | Alta | Requisito básico de seguridad; depende de HU-03.
HU-07 | Como usuario, quiero marcar ejercicios como favoritos, para acceder rápidamente a los que más utilizo. | Favoritos | Pendiente | 3 |  | Media | Mejora la experiencia, no es crítica para el MVP inicial.
HU-08 | Como usuario, quiero recibir notificaciones de nuevos mensajes de mi kinesiólogo, para no perder información importante. | Notificaciones | En revisión | 8 |  | Alta | Complementa HU-02; necesaria para comunicación efectiva.
HU-09 | Como usuario, quiero acceder a videos explicativos de cada ejercicio, para realizarlos correctamente y evitar lesiones. | Videos ejercicios | Pendiente | 8 |  | Alta | Mejora la usabilidad y calidad del aprendizaje físico.
HU-10 | Como usuario, quiero recibir recordatorios de mis sesiones y rutinas, para mantener constancia en mi recuperación. | Recordatorios | Pendiente | 5 |  | Media | Aumenta la adherencia al tratamiento; depende de HU-04.
HU-11 | Como usuario, quiero calificar y comentar la atención de mi kinesiólogo, para brindar retroalimentación y ayudar a otros usuarios. | Calificaciones | Pendiente | 5 |  | Media | Núcleo del producto; aporta el valor principal al usuario.
HU-12 | Como usuario, quiero filtrar los ejercicios según su nivel de dificultad, para adaptar la rutina a mi capacidad física. | Filtro dificultad | Pendiente | 3 |  | Media | Complementa HU-01 con opciones de personalización.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.