## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Metodo: Talla de ropa
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
ID | Historia de Usuario | Funcionalidad | Estado | Estimación (puntos) | Sprint | Prioridad | Justificación
HU-01 | Como usuario con una lesión, quiero buscar ejercicios específicos para mi tipo de lesión, para seguir un plan de recuperación adecuado. | Módulo de búsqueda de ejercicios por lesión: barra de búsqueda + listado + filtros básicos conectados a BD. | Planificada | 5 | Sprint 3 | Alta | Función núcleo del MVP; se abordó en Sprint 3 cuando ya existía catálogo/BD inicial.
HU-02 | Como kinesiólogo, quiero comunicarme directamente con los usuarios a través de un chat, para resolver dudas y dar seguimiento personalizado. | Chat directo kinesiólogo–paciente (UI de conversación, envío/recepción mensajes, almacenamiento). | Planificada | 8 | Sprint 4 | Alta | Comunicación clínica es clave; implementado en Sprint 4 con base realtime.
HU-03 | Como paciente, quiero comunicarme directamente con los kinesiologos a través de un chat, para resolver dudas, obtener ayuda, entre otros. | Mensajería en tiempo real sincronizada con HU-02 (roles paciente/kine, estados de lectura). | Planificada | 8 | Sprint 4 | Alta | Complementa HU-02; same sprint para asegurar conversación bidireccional completa.
HU-04 | Como nuevo usuario, quiero registrarme usando mi correo, cuenta Google o Facebook, para iniciar sesión rápida y fácilmente. | Registro de usuarios (correo/clave + OAuth Google) con validaciones y creación de perfil. | Planificada | 3 | Sprint 1 | Alta | Primera puerta de entrada del sistema; necesario para probar el MVP desde Sprint 1.
HU-05 | Como usuario, quiero consultar un historial de los ejercicios que he realizado, para hacer seguimiento de mi progreso. | Historial de ejercicios realizados (consulta a BD, lista cronológica, detalle por fecha). | Planificada | 5 | Sprint 4 | Media | Depende de HU-01 y del registro de rutinas; priorizado pero quedó incompleto al cierre Sprint 4.
HU-06 | Como usuario, quiero recuperar mi contraseña en caso de olvidarla, para mantener acceso seguro a mi cuenta. | Recuperación de contraseña (correo con link/código, cambio seguro). | Planificada | 3 | Sprint 1 | Alta | Seguridad mínima obligatoria; se resolvió junto al login inicial en Sprint 1.
HU-07 | Como usuario, quiero recibir notificaciones de nuevos mensajes de mi kinesiólogo, para no perder información importante. | Notificaciones de chat (push/in-app) con contador de mensajes nuevos. | Planificada | 8 | Sprint 4 | Alta | Crítico para chat efectivo; iniciado en Sprint 4 y quedó en refinamiento.
HU-08 | Como usuario, quiero acceder a videos de ejemplo de cada ejercicio, para realizarlos correctamente y evitar lesiones. | Reproductor básico + vista de video por ejercicio (stream/archivo). | Planificada | 8 | Sprint 3 | Alta | Clave para ejecución correcta; se hizo en Sprint 3 junto al módulo ejercicios.
HU-09 | Como usuario, quiero recibir recordatorios de mis sesiones y rutinas, para mantener constancia en mi recuperación. | Recordatorios automáticos de rutinas/sesiones (notificación programada). | Planificada | 5 | Sprint 5 | Media | Depende de historial/rutinas; se planificó para el cierre del proyecto.
HU-10 | Como usuario, quiero filtrar los ejercicios según su nivel de dificultad, para adaptar la rutina a mi capacidad física. | Filtro por dificultad en catálogo (principiante/intermedio/avanzado). | Planificada | 3 | Sprint 3 | Media | Aporta personalización a la búsqueda; se incluyó en Sprint 3.
HU-11 | Como usuario, quiero recibir notificaciones cuando interactuo con la aplicacion, esto para saber si se ejecuto correctamente o no | Popups/alerts in-app para acciones (éxito/error/confirmación). | Planificada | 3 | Sprint 2 | Media | Mejora feedback y confianza del usuario; resuelto en Sprint 2.
HU-12 | Como usuario, quiero utilizar una aplicacion sencilla y bonita de usar, con la finalidad de que sea entendible que se hace en la aplicacion. | Mejoras generales de navegación y estilo (layouts, botones, coherencia visual). | Planificada | 3 | Sprint 2 | Media | Refinamiento UX temprano para usabilidad del MVP.
HU-13 | Como paciente, quiero poder ver un historial de todos los ejercicios que he completado y cuándo lo hice, para medir mi progreso, mantener la motivación y tener un registro de mi cumplimiento. | Vista “ejercicios tomados/completados” (registro de completados + fechas). | Planificada | 3 | Sprint 3 | Media | Parte del seguimiento del usuario; implementado con módulo ejercicios en Sprint 3.
HU-14 | Como kinesiólogo, quiero poder certificarme en la aplicacion, con la finalidad de poder utilizar las funciones de los kinesiologos | Perfil de kinesiólogo (datos profesionales, estado verificación). | Planificada | 5 | Sprint 3 | Alta | Necesario para habilitar rol profesional; se abordó en Sprint 3.
HU-15 | Como usuario, quiero poder ver todos los ejercicios en una pantalla, con la finalidad de poder encontrar facilmente los ejercicios. | Catálogo/listado principal de ejercicios (grid/lista con detalle). | Planificada | 5 | Sprint 3 | Alta | Base para búsqueda, filtros y videos; se construyó en Sprint 3.
HU-16 | Como usuario registrado, quiero poder iniciar sesión usando mi correo y contraseña, para acceder a mi área privada de la aplicación. | Login básico (correo/clave, manejo de sesión). | Planificada | 3 | Sprint 1 | Alta | Requisito mínimo para entrar al sistema.
HU-17 | Como usuario que olvidó su contraseña, quiero un proceso claro de restablecimiento para poder recuperar el acceso a mi cuenta de manera rápida y segura. | Flujo completo de restablecimiento + validación de email. | Planificada | 5 | Sprint 1 | Alta | Asegura continuidad de acceso; hecho en Sprint 1 con autenticación.
HU-18 | Como paciente, quiero buscar profesionales con sus descripciones, para encontrar la opción que mejor se adapte a mis necesidades. | Búsqueda/listado de kinesiólogos (cards con descripción, filtros básicos). | Planificada | 5 | Sprint 4 | Media | Conecta pacientes con profesionales; empezado en Sprint 4.
HU-19 | Como kinesiologo no verificado, quiero poder cargar un documento con el cual poder verificarme en la aplicación" | Carga de documentos para verificación (subida a storage + estado). | Planificada | 5 | Sprint 5 | Media | Depende de panel admin/verificación; planificada para Sprint 5.
HU-20 | Como paciente, quiero poder ver el calendario de mi profesional y agendar una sesión en el horario disponible de mi preferencia, para poder tener una cita medica con el. | Agenda paciente: ver disponibilidad + reservar sesión online/presencial. | Planificada | 8 | Sprint 3 | Alta | Función central de servicio; implementada full en Sprint 3.
HU-21 | Como kinesiólogo, quiero poder configurar de forma rápida y flexible mi disponibilidad horaria para que los pacientes solo puedan agendar sesiones en los momentos que me sean convenientes. | Publicación de servicios/horarios (kine define disponibilidad). | Planificada | 5 | Sprint 4 | Alta | Complementa agenda; realizado en Sprint 4.
HU-22 | Como administrador, quiero poder ingresar a una página donde pueda ver los usuarios y sus datos. | Panel administrador: listado usuarios, búsqueda y detalle básico. | Planificada | 8 | Sprint 5 | Alta | Requerido para gestión global; iniciado en Sprint 5.
HU-23 | Como administrador, quiero tener un panel de solicitudes para revisar, aprobar o rechazar los documentos de verificación de los kinesiólogos. | Panel de solicitudes de verificación (lista, revisar doc, aprobar/rechazar). | Planificada | 5 | Sprint 5 | Alta | Depende de HU-21; priorizado para cerrar rol profesional confiable.
HU-24 | Implementar el registro de rutinas completadas y el tiempo dedicado. | Registro de rutinas completadas + tiempo (tracking en BD). | Planificada | 5 | Sprint 4 | Alta | Base para progreso y adherencia; realizado en Sprint 4.
HU-25 | Como kinesiólogo, quiero visualizar el progreso, métricas clave y la adherencia de mis pacientes, para evaluar la efectividad de la terapia. | Dashboard kine de progreso pacientes (métricas, adherencia, historial). | Planificada | 5 | Sprint 4 | Alta | Depende de HU-31; implementado parcialmente en Sprint 4.
HU-26 | Como kinesiólogo, quiero poder suscribirme a un plan Premium para aumentar mi visibilidad, aparecer primero en las búsquedas y obtener más pacientes. | Panel de progreso usuario (gráficos semanales/mensuales). | Planificada | 5 | Sprint 4 | Alta | Entrega valor directo al paciente; basado en HU-31.
HU-27 | Como usuario (paciente o kinesiólogo), quiero poder filtrar el catálogo de ejercicios por parte del cuerpo a trabajar. | Planes premium (definición beneficios + UI de planes). | Planificada | 8 | Sprint 5 | Alta | Monetización final; queda en ajuste para despliegue productivo.

## Hoja 2
ID | Historia de Usuario | Funcionalidad | Estado | Estimación (puntos) | Sprint (real) | Prioridad | Justificación
HU-01 | Como usuario con una lesión, quiero buscar ejercicios específicos para mi tipo de lesión, para seguir un plan de recuperación adecuado. | Buscar ejercicios | En progreso | 5 | Sprint 3 | Alta | Núcleo del producto; habilita recuperación guiada.
HU-02 | Como kinesiólogo, quiero comunicarme directamente con los usuarios a través de un chat, para resolver dudas y dar seguimiento personalizado. | Chat directo kine–paciente | Completado | 8 | Sprint 4 | Alta | Comunicación clínica central del sistema.
HU-03 | Como paciente, quiero comunicarme directamente con los kinesiologos a través de un chat, para resolver dudas, obtener ayuda, entre otros. | Mensajería en tiempo real paciente–kine | Completado | 8 | Sprint 4 | Alta | Complementa HU-02, deja chat bidireccional funcional.
HU-04 | Como nuevo usuario, quiero registrarme usando mi correo, cuenta Google o Facebook, para iniciar sesión rápida y fácilmente. | Registro rápido | Completado | 3 | Sprint 1 | Alta | Acceso inicial al sistema, imprescindible para MVP.
HU-05 | Como usuario, quiero consultar un historial de los ejercicios que he realizado, para hacer seguimiento de mi progreso. | Historial ejercicios | Pendiente | 5 | Sprint 4 | Media | Depende de búsqueda y registro de rutinas; faltó cierre.
HU-07 | Como usuario, quiero recuperar mi contraseña en caso de olvidarla, para mantener acceso seguro a mi cuenta. | Recuperar contraseña | Completado | 3 | Sprint 1 | Alta | Seguridad mínima obligatoria del sistema.
HU-09 | Como usuario, quiero recibir notificaciones de nuevos mensajes de mi kinesiólogo, para no perder información importante. | Notificaciones de mensajes | En progreso | 8 | Sprint 4 | Alta | Clave para efectividad del chat y seguimiento.
HU-10 | Como usuario, quiero acceder a videos de ejemplo de cada ejercicio, para realizarlos correctamente y evitar lesiones. | Videos ejercicios | Completado | 8 | Sprint 3 | Alta | Mejora ejecución correcta; valor directo al usuario.
HU-11 | Como usuario, quiero recibir recordatorios de mis sesiones y rutinas, para mantener constancia en mi recuperación. | Recordatorios de rutinas/sesiones | Pendiente | 5 | Sprint 5 | Media | Automatiza adherencia, se dejó para cierre.
HU-12 | Como usuario, quiero filtrar los ejercicios según su nivel de dificultad, para adaptar la rutina a mi capacidad física. | Filtro dificultad | Completado | 3 | Sprint 3 | Media | Personalización del catálogo; mejora UX.
HU-13 | Como usuario, quiero recibir notificaciones cuando interactuo con la aplicacion, esto para saber si se ejecuto correctamente o no. | Notificaciones internas (popups) | Completado | 3 | Sprint 2 | Media | Feedback inmediato para acciones del usuario.
HU-14 | Como usuario, quiero utilizar una aplicacion sencilla y bonita de usar, con la finalidad de que sea entendible que se hace en la aplicacion. | Mejoras UI/UX generales | Completado | 3 | Sprint 2 | Media | Mejora navegación y claridad del MVP.
HU-15 | Como paciente, quiero poder ver un historial de todos los ejercicios que he completado y cuándo lo hice, para medir mi progreso. | Ejercicios tomados/completados | Completado | 3 | Sprint 3 | Media | Base para motivación y seguimiento del paciente.
HU-16 | Como kinesiólogo, quiero poder certificarme en la aplicacion, con la finalidad de poder utilizar las funciones de los kinesiologos. | Perfil kinesiólogo / verificación | Completado | 5 | Sprint 3 | Alta | Habilita rol profesional dentro de la app.
HU-17 | Como usuario, quiero poder ver todos los ejercicios en una pantalla, con la finalidad de poder encontrar facilmente los ejercicios. | Vista catálogo de ejercicios | Completado | 5 | Sprint 3 | Alta | Módulo base para búsqueda, filtros y videos.
HU-18 | Como usuario registrado, quiero poder iniciar sesión usando mi correo y contraseña, para acceder a mi área privada de la aplicación. | Login básico | Completado | 3 | Sprint 1 | Alta | Acceso mínimo para uso del sistema.
HU-19 | Como usuario que olvidó su contraseña, quiero un proceso claro de restablecimiento para poder recuperar el acceso a mi cuenta. | Reset + validación de correo | Completado | 5 | Sprint 1 | Alta | Complementa HU-07 para seguridad completa.
HU-20 | Como paciente, quiero buscar profesionales con sus descripciones, para encontrar la opción que mejor se adapte a mis necesidades. | Búsqueda de profesionales | En progreso | 5 | Sprint 4 | Media | Conecta oferta profesional con pacientes.
HU-21 | Como kinesiólogo no verificado, quiero poder cargar un documento con el cual poder verificarme en la aplicación. | Carga documentos verificación | Pendiente | 5 | Sprint 5 | Media | Depende de storage y panel admin.
HU-22 | Como paciente, quiero poder ver el calendario de mi profesional y agendar una sesión en horario disponible. | Agendar sesiones online/presencial | Completado | 8 | Sprint 3 | Alta | Funcionalidad principal de servicio.
HU-23 | Como kinesiólogo, quiero poder configurar mi disponibilidad horaria para que los pacientes agenden solo en momentos disponibles. | Publicar servicios / disponibilidad | Completado | 5 | Sprint 4 | Alta | Complementa HU-22 con disponibilidad editable.
HU-24 | Como administrador, quiero poder ingresar a una página donde pueda ver los usuarios y sus datos. | Página administrador (usuarios) | En progreso | 8 | Sprint 5 | Alta | Gestión global del sistema en etapa final.
HU-26 | Como administrador, quiero un panel de solicitudes para revisar, aprobar o rechazar documentos de verificación de kinesiólogos. | Panel solicitudes verificación | En progreso | 5 | Sprint 5 | Alta | Habilita control de kines verificados.
HU-27 | Implementar el registro de rutinas completadas y el tiempo dedicado. | Registro rutinas completadas | Completado | 5 | Sprint 4 | Alta | Base para progreso y métricas.
HU-28 | Como kinesiólogo, quiero visualizar progreso y adherencia de mis pacientes para evaluar la terapia. | Progreso pacientes (kine) | En progreso | 5 | Sprint 4 | Alta | Depende del tracking de rutinas; quedó parcial.
HU-29 | Como kinesiólogo, quiero suscribirme a plan Premium para aumentar visibilidad y obtener más pacientes. | Planes Premium kines | Pendiente | 8 | Sprint 5 | Alta | Monetización avanzada para producción.
HU-30 | Como usuario (paciente o kinesiólogo), quiero filtrar el catálogo de ejercicios por parte del cuerpo a trabajar. | Filtro por parte del cuerpo | En progreso | 5 | Sprint 3 | Media | Filtro clave del catálogo; alineado a HU-01.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.