## Por Recursos
Presupuesto de Proyecto |  |  |  | [Nombre de la Compañía / Logo]
Elaborado por: pmoinformatica.com |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 30%
Líder del Proyecto: [Nombre] |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: [dd/mm/aaaa] |  | Total | 12986047 | 3895814.1 | 16881861.1
Categoría | Recurso |  | Tipo de Unidades | Tasa | Presupuesto
Costos Directos |  |  |  |  | 11901047
Labor (Personal)
| Product Owner (Adonis) |  | Valor hora | 15000 | 1560000
| Scrum Master (Juan) |  | Valor hora | 12000 | 672000
| Programador 1 (José) |  | Valor hora | 10000 | 2150000
| Programador 2 (Ítalo) |  | Valor hora | 10000 | 1900000
| Programador 3 (Adonis) |  | Valor hora | 10000 | 2350000
| Programador 4 (Juan) |  | Valor hora | 10000 | 2150000
| Diseñador UX/UI(Jose) |  | Valor hora | 8289 | 455895
| QA (rol interno del equipo) |  | Valor hora | 11842 | 663152
Costos Indirectos |  |  |  |  | 1085000
| Notebook usado |  | Estimado | 250000 | 1000000
| Firebase Suscripcion basica(pero estimado) |  | Estimado | 10000 | 45000
| Internet / energía |  | Estimado | 10000 | 40000
| Sillas (depreciación) |  | Cantidad | 50000 | 200000
| Escritorios (depreciación) |  | Cantidad | 50000 | 200000
| Suscripcion herramientas de documentación |  | Estimado | 5000 | 20000
| Plataforma de colaboración |  | Estimado | 3000 | 12000
| Snacks / Reuniones |  | Estimado | 15000 | 20000
| Herramientas digitales menores |  | Estimado | 10000 | 40000

## Presupuesto Detallado
Presupuesto de Proyecto |  |  |  |  | [Nombre de la Compañía / Logo]
Elaborado por: pmoinformatica.com |  |  |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 30%
Líder del Proyecto: [Nombre] |  |  |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: [dd/mm/aaaa] |  |  | Total |  | 13563047 | 4068914.1 | 17631961.1
Código | Tarea / Actividad | Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Unidades | Tasa | Presupuesto
1 | Preparación del acta de constitución del proyecto | [5 empty] | 850842
1.1 | Preparación del acta de constitución del proyecto
|  | Scrum Master (Juan) | Labor (Personal) | Valor hora | 8 | 12000 | 96000
|  | Programador 1 (José) | Labor (Personal) | Valor hora | 1 | 10000 | 10000
|  | QA (rol interno del equipo) | Labor (Personal) | Valor hora | 1 | 11842 | 11842
|  | Lapiz | Material | Cantidad | 3 | 1000 | 3000
|  | Papel | Material | Resma | 1 | 5000 | 5000
|  | Tinta | Material | Cartucho | 1 | 8000 | 8000
1.2 | Identificación de interesados
|  | Product Owner (Adonis) | Labor (Personal) | Valor hora | 40 | 15000 | 600000
|  | Scrum Master (Juan) | Labor (Personal) | Valor hora | 1 | 12000 | 12000
|  | Lapiz | Material | Cantidad | 1 | 1000 | 1000
|  | Papel | Material | Resma | 1 | 5000 | 5000
|  | Tinta | Material | Cartucho | 1 | 8000 | 8000
1.3 | Aprobación del plan de gestión del proyecto
|  | Scrum Master (Juan) | Labor (Personal) | Valor hora | 4 | 12000 | 48000
|  | Product Owner (Adonis) | Labor (Personal) | Valor hora | 2 | 15000 | 30000
|  | Papel | Material | Resma | 1 | 5000 | 5000
|  | Tinta | Material | Cartucho | 1 | 8000 | 8000
2 | Fase de Planeación | [5 empty] | 556000
2.1 | Planificación del alcance
|  | Scrum Master (Juan) | Labor (Personal) | $12.000 | 8 | 12000 | 96000
|  | Programador 1 (José) | Labor (Personal) | $10.000 | 4 | 10000 | 40000
|  | Product Owner (Adonis) | Labor (Personal) | $15.000 | 8 | 15000 | 120000
2.2 | Planificación de recursos humanos
|  | Scrum Master (Juan) | Labor (Personal) | Valor hora | 6 | 12000 | 72000
|  | Product Owner (Adonis) | Labor (Personal) | Valor hora | 4 | 15000 | 60000
2.3 | Definición del cronograma
|  | Scrum Master (Juan) | Labor (Personal) | Valor hora | 10 | 12000 | 120000
2.4 | Elaboración del presupuesto
|  | Scrum Master (Juan) | Labor (Personal) | Valor hora | 4 | 12000 | 48000
5 | Desarrollo de la Plataforma Mobile | [5 empty] | 10087205
5.1 | 5.1 Desarrollo front-end mobile (3 semanas)
|  | Programador 2 (Ítalo) | Labor (Personal) | Valor hora | 15 | 10000 | 150000
|  | Product Owner (Adonis) | Labor (Personal) | Valor hora | 20 | 15000 | 300000
|  | Programador 4 (Juan) | Labor (Personal) | Valor hora | 15 | 10000 | 150000
|  | Diseñador UX/UI(Jose) | Labor (Personal) | Valor hora | 15 | 8289 | 124335
5.2 | Diseño UI/UX (2 semanas)
|  | Diseñador UX/UI(Jose) | Labor (Personal) | Valor hora | 40 | 8289 | 331560
|  | Programador 4 (Juan) | Labor (Personal) | Valor hora | 5 | 10000 | 50000
|  | Programador 3 (Adonis) | Labor (Personal) | Valor hora | 5 | 10000 | 50000
5.3 | Desarrollo Front-End Flutter (1,5 meses)
|  | Programador 2 (Ítalo) | Labor (Personal) | Valor hora | 100 | 10000 | 1000000
|  | Programador 4 (Juan) | Labor (Personal) | Valor hora | 100 | 10000 | 1000000
|  | Programador 1 (José) | Labor (Personal) | Valor hora | 135 | 10000 | 1350000
|  | Programador 3 (Adonis) | Labor (Personal) | Valor hora | 135 | 10000 | 1350000
5.4 | Desarrollo Back-End Firebase (3 semanas)
|  | Programador 2 (Ítalo) | Labor (Personal) | Valor hora | 55 | 10000 | 550000
|  | Programador 4 (Juan) | Labor (Personal) | Valor hora | 55 | 10000 | 550000
|  | Programador 1 (José) | Labor (Personal) | Valor hora | 55 | 10000 | 550000
|  | Programador 3 (Adonis) | Labor (Personal) | Valor hora | 55 | 10000 | 550000
5.5 | Integración de módulos (2 semanas)
|  | Programador 2 (Ítalo) | Labor (Personal) | Valor hora | 20 | 10000 | 200000
|  | Programador 4 (Juan) | Labor (Personal) | Valor hora | 20 | 10000 | 200000
|  | Programador 1 (José) | Labor (Personal) | Valor hora | 20 | 10000 | 200000
|  | Programador 3 (Adonis) | Labor (Personal) | Valor hora | 20 | 10000 | 200000
|  | QA (rol interno del equipo) | Labor (Personal) | Valor hora | 40 | 11842 | 473680
5.6 | Marcha blanca (1 semana)
|  | Scrum Master (Juan) | Labor (Personal) | Valor hora | 15 | 12000 | 180000
|  | QA (rol interno del equipo) | Labor (Personal) | Valor hora | 15 | 11842 | 177630
|  | Programador 4 (Juan) | Labor (Personal) | Valor hora | 20 | 10000 | 200000
|  | Programador 3 (Adonis) | Labor (Personal) | Valor hora | 20 | 10000 | 200000
8 | Cierre del Proyecto | [5 empty] | 492000
8.1 | Documentación del proyecto
|  | Product Owner (Adonis) | Labor (Personal) | Valor hora | 10 | 15000 | 150000
|  | Lapiz | Material | Cantidad | 1 | 1000 | 1000
|  | Papel | Material | Resma | 1 | 5000 | 5000
|  | Tinta | Material | Cartucho | 1 | 8000 | 8000
8.2 | Aprobación final de los entregables | [5 empty] | 0
|  | Product Owner (Adonis) | Labor (Personal) | Valor hora | 10 | 15000 | 150000
|  | Lapiz | Material | Cantidad | 1 | 1000 | 1000
|  | Papel | Material | Resma | 1 | 5000 | 5000
|  | Tinta | Material | Cartucho | 1 | 8000 | 8000
8.3 | Liberación de los recursos | [5 empty] | 0
|  | Product Owner (Adonis) | Labor (Personal) | Valor hora | 10 | 15000 | 150000
|  | Lapiz | Material | Cantidad | 1 | 1000 | 1000
|  | Papel | Material | Resma | 1 | 5000 | 5000
|  | Tinta | Material | Cartucho | 1 | 8000 | 8000

## Gastos fijos
gastos fijos | total
Notebook usado | 1000000
Firebase Suscripcion basica(pero estimado) | 45000
Internet / energía | 40000
Sillas (depreciación) | 200000
Escritorios (depreciación) | 200000
Suscripcion herramientas de documentación | 20000
Plataforma de colaboración | 12000
Snacks / Reuniones | 20000
Herramientas digitales menores | 40000
Total Gastos Fijos | 1577000

## Datos
Presupuesto de Proyecto |  | [Nombre de la Compañía / Logo]
Elaborado por: pmoinformatica.com
Líder del Proyecto: Adonis Núñez
Fecha de Inicio: [dd/mm/aaaa]
Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Tasa
Product Owner (Adonis) | Labor (Personal) | Valor hora | 15000
Scrum Master (Juan) | Labor (Personal) | Valor hora | 12000
Programador 1 (José) | Labor (Personal) | Valor hora | 10000
Programador 2 (Ítalo) | Labor (Personal) | Valor hora | 10000
Programador 3 (Adonis) | Labor (Personal) | Valor hora | 10000
Programador 4 (Juan) | Labor (Personal) | Valor hora | 10000
Diseñador UX/UI(Jose) | Labor (Personal) | Valor hora | 8289
QA (rol interno del equipo) | Labor (Personal) | Valor hora | 11842
Firebase (Infraestructura y Licencias) | Licencias | Cantidad | 5000
Internet / energía | Costos Indirectos | Estimado | 10000
Snacks / Reuniones | Costos Indirectos | Estimado | 15000
Herramientas digitales menores | Costos Indirectos | Estimado | 10000
Lapiz | Material | Cantidad | 1000
Papel | Material | Resma | 5000
Tinta | Material | Cartucho | 8000
Notebook usado | Material | Estimado | 250000
Firebase Suscripcion basica(pero estimado) | Material | Estimado | 10000
Sillas (depreciación) | Material | Cantidad | 50000
Escritorios (depreciación) | Material | Cantidad | 50000
Suscripcion herramientas de documentación | Material | Estimado | 5000
Plataforma de colaboración | Material | Estimado | 3000
Snacks / Reuniones | Material | Estimado | 5000
Herramientas digitales menores | Material | Estimado | 8000

## Instructivo
Presupuesto de Proyecto
Elaborado por: pmoinformatica.com
Hoja: Tasas
Descripción: | Se usa para registrar los datos maestros para el cálculo del Presupuesto a partir de los recursos.
Columna | Instrucciones
Elemento | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc.
Tipo de Recurso | Indica si es un Recurso de tipo Labor, cuando es una persona, Consultor, para servicios especializados contratados a terceros, Materiales (por ej. Componentes Electronicos, Piezas, entre otros.), Licencias de Propiedad Intelectual, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro que sea necesario especificar.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, para el caso de personas, pueden ser las horas o jornadas, para materiales, la cantidad de piezas, volumenes o peso. Pueden utilizarse otras según sea el caso.
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, por ejemplo para personas esto será el costo por hora o jornada, para consultores la tarifa, para materiales el costo unitario, y así sucesivamente según el tipo de recurso.
Hoja: Presupuesto detallado
Descripción: | Se detallan los costos por recurso para cada actividad del Proyecto. Luego estos se sumarizan por actividades de mayor nivel
Columna | Instrucciones
Código | Código de Paquete de Trabajo, Tarea de Proyecto o Subtarea, según el método de desglose y codificación de las tareas seleccionado.
Tarea / Actividad | Nombre de la tarea para la cual se está especificando el Presupuesto. Aquí se puede presentar el desglose en tres niveles y la plantilla esta prefabricada para permitir la totalización.
Elemento | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registrado en la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.
Tipo de Recurso | Indica si es un Recurso de tipo Labor, Materiales, Licencias, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro. Su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Unidades | Aquí se registra el número de unidades del Recurso que consumirá la actividad, debe ser especificado según la estimación realizada (según método de estimación seleccionado).
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Presupuesto | Multiplicando la tasa en moneda por el uso del recurso, por las unidades, se obtiene el costo total para la actividad por el uso de dicho recurso.
Hoja: Presupuesto por Recursos
Descripción: | En esta hoja se totaliza el presupuesto asociado a cada Recurso. Para ello, se sumariza el presupuesto de cada recurso en cada actividad.
Columna | Instrucciones
Categoría | Se usa esta columna para categorízar los Recursos, como por ejemplo "Costos Directos" y "Costos Indirectos".
Recurso | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registrado en la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Presupuesto | En esta columna se sumariza el Presupuesto del Recurso en cada actividad de la hoja de Presupuesto Detallado, presentando de esta forma un subtotal por Recurso.