Plan de Proyecto

“UN KINE AMIGO”

Asignatura: Capstone – Proyecto APT

Institución: Duoc UC – Sede San Joaquín

Carrera: Ingeniería en Informática

Sección: 002D

Integrantes:Adonis Nuñez,Italo Carvajal,Juan Medina,Jose Vergara

Tabla de contenido

Contenido

Introducción	5

Datos del documento	6

Histórico de Revisiones	6

Información del Proyecto	6

Integrantes	6

Información del Proyecto	7

Propósito del Plan de Proyecto	8

Visión del Proyecto Scrum	9

Alcance del Proyecto	10

Chat en Tiempo Real	10

Panel Profesional	10

Avances a futuro	11

Metodología de Desarrollo	12

Estructura del Sprint	12

Ceremonias Scrum	12

1. Sprint Planning	12

2. Daily Meetings	12

3. Sprint Review	13

4. Sprint Retrospective	13

Incrementos entregados por Sprint	13

Herramientas Utilizadas	13

Trello – Gestión del Trabajo	13

GitHub – Control de Versiones	14

Google Drive – Respaldo y Coordinación	14

Definición de Roles y Responsabilidades	15

Product Owner — Adonis Núñez	15

Scrum Master — Juan Medina	15

Scrum Team — José Vergara e Italo Carvajal	15

Costos	16

Resumen de Riesgos	16

Épicas del Proyecto	17

Priorización de Épicas	18

Definición de Historias de Usuario	19

Product Backlog del Proyecto	21

Estimación de Puntos de Historia	22

Sprint Planning	23

Sprint Backlog	23

BurnDown	23

Retrospectiva de Cada Sprint	24

Retrospectiva del Proyecto	25

Plan de Pruebas	26

Control de Riesgos	27

Desarrollo del Proyecto	28

Arquitectura Interna del Proyecto (Flutter)	28

Integraciones Técnicas con Firebase	29

Firebase Authentication	29

Cloud Firestore (Base de Datos Principal)	29

Firebase Cloud Messaging (FCM)	30

Cloud Functions v2 (Node.js)	30

Firestore Security Rules	30

Integración con Supabase Storage	31

Implementación Técnica de las Funcionalidades del Sistema	31

Autenticación y Gestión de Usuarios	31

Módulo de Ejercicios	31

Agenda y Citas	31

Chat en Tiempo Real	32

Progreso y Métricas	32

Panel Profesional / Administrativo	32

Procesos de Desarrollo y Construcción	32

Plan de Capacitación	33

Manuales de Usuario	33

Arquitectura del Sistema	34

La arquitectura del sistema Un Kine Amigo se diseñó con un enfoque modular, escalable y serverless, utilizando tecnologías modernas de desarrollo móvil (Flutter) y backend administrado en la nube (Firebase y Supabase). Esta arquitectura permite entregar un producto seguro, eficiente y mantenible, evitando la necesidad de servidores tradicionales y reduciendo costos operativos.	34

Arquitectura General del Sistema	34

La aplicación está compuesta por:	34

Esta arquitectura permite:	34

Arquitectura Lógica Componentes de Software	35

Módulo de Autenticación	35

Módulo de Gestión de Usuarios	35

Módulo de Ejercicios y Rutinas	35

Módulo de Citas / Agenda	35

Módulo de Chat en Tiempo Real	36

Módulo de Progreso y Métricas	36

Módulo Administrativo	36

Arquitectura Física	37

Capa Cliente (Frontend Flutter)	37

Capa Backend Serverless	37

Firebase Authentication	37

Firestore Database	37

Cloud Functions	38

Firebase Cloud Messaging (FCM)	38

Capa de Almacenamiento Externo (Supabase Storage)	38

Flujos Principales del Sistema	39

Flujo de Login	39

Flujo de Chat	39

Flujo de Agenda	39

Flujo de Verificación de Kinesiólogo	39

Seguridad del Sistema	40

Reglas de Firestore	40

Seguridad en Supabase	40

Validación de Roles	40

Cloud Functions	40

Beneficios de la Arquitectura	41

Alta escalabilidad	41

Bajo costo operativo	41

Alta disponibilidad y resiliencia	41

Velocidad de desarrollo y mantenimiento	41

Actualizaciones rápidas y sincronización en tiempo real	41

Seguridad robusta y control de acceso avanzado	42

Modelo de Base de Datos UML	43

Conclusiones	44

# Introducción

El presente informe final documenta el desarrollo del proyecto “Un Kine Amigo”, una aplicación móvil orientada a apoyar procesos de rehabilitación kinesiológica, conectando pacientes con kinesiólogos mediante herramientas digitales de monitoreo, comunicación y seguimiento de tratamientos.

Este informe consolida todos los artefactos generados en la Fase 2 bajo metodología ágil Scrum, incluyendo:

- planificación,

- épicas e historias,

- product backlog completo,

- sprint backlog,

- burn down por sprint,

- retrospectivas,

- plan de capacitación,

- manual de usuario,

- evaluación global del proyecto,

- y secciones pendientes como el DAS, el plan de pruebas y el modelo UML final.

De esta forma, se presenta un documento único, coherente y ordenado que refleja el trabajo realizado durante el ciclo de desarrollo.

# Datos del documento

## Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10-10-2025 | Primera versión del informe | Adonis Núñez |

## Información del Proyecto

| Organización | Asignatura Capstone / Institución Educativa (Implícito |
| --- | --- |
| Sección | 002D |
| Proyecto (Nombre) | UN KINE AMIGO |
| Fecha de Inicio |  |
| Fecha de Término |  |
| Patrocinador principal | Proyecto de Título |
| Docente | Jorge Alberto Castro Silvestre |

## Integrantes

| Sección | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 002D | Adonis Núñez | ado.nunez@duocuc.cl |
| 002D | Italo carvajal | it.carvajal@duocuc.cl |
| 002D | Jose Vergara | ji.vergara@duocuc.cl |
| 002D | Juan Medina | jua.medinap@duocuc.cl |

# Información del Proyecto

Este proyecto propone el desarrollo de una aplicación móvil enfocada en el monitoreo de sesión de kinesiología con respaldo y ayuda de un profesional o de manera individual, con información confiable obtenida de profesionales de la salud. La plataforma contará con un sistema que planifica sesiones de kinesiología, ejercicios rápidos (estiramiento, reposo, etc), un sistema de seguimiento de los avances en los planes, un sistema donde uno puede buscar un profesional de la salud, y una sección donde un profesional puede ofrecer sus servicios.

El diseño de la plataforma considerará atributos de funcionalidad, usabilidad y confiabilidad, garantizando así una herramienta efectiva y accesible.

La relevancia de este proyecto radica en la forma en que se aborda un problema de salud global a través de una solución tecnológica, accesible y escalable. En lugar de ser solo una aplicación de ejercicios, nuestra propuesta ofrece una herramienta integral que conecta a pacientes y profesionales, democratizando el acceso a la atención médica.

# Propósito del Plan de Proyecto

El propósito del Plan de Proyecto es establecer de manera formal la visión, alcance, estructura de trabajo y lineamientos operativos para el desarrollo de la aplicación “Un Kine Amigo”. Este documento define cómo el equipo organizará, gestionará y ejecutará cada fase del proyecto, garantizando coherencia técnica, claridad en los roles, alineación con el docente guía y un uso eficiente del tiempo disponible.

El plan proporciona una guía centralizada para:

- La gestión del producto, asegurando que la solución responda a las necesidades reales de kinesiólogos y pacientes en rehabilitación.

- La priorización y refinamiento del Product Backlog, permitiendo desarrollar primero las funcionalidades de mayor valor.

- La coordinación interna del equipo, definiendo responsabilidades, dependencias y formas de trabajo colaborativo.

- La construcción del MVP en un plazo de 4 meses, mediante entregas iterativas e incrementales bajo la metodología Scrum.

# Visión del Proyecto Scrum

Nuestro propósito es democratizar y optimizar la rehabilitación física y la prevención de lesiones, Buscamos ser el puente digital que resuelva la baja adherencia a las terapias y la comunicación limitada, entregando una plataforma eficiente tanto para pacientes como para kinesiólogos. Se creará una aplicación móvil que conectará a pacientes con profesionales de la kinesiología, proporcionando herramientas de monitoreo, planes de ejercicio, sistema de seguimiento, etc. Con esto buscamos proporcionar una mejora medible en la calidad de vida del paciente al reducir el abandono de la terapia y aumentar la seguridad de los ejercicios. Para los kinesiólogos, se permitirá un contacto en tiempo real con los pacientes y una gestión más fácil.

El grupo objetivo de nuestro proyecto serán pacientes de rehabilitación y los que busquen prevenir problemas físicos. También, kinesiólogos y terapeutas físicos que buscan promocionarse y ofrecer sus servicios de manera más fácil y en un espacio especializado.

Con este proyecto satisfacemos las necesidades de aquellas personas que no pueden pagar un kinesiólogo, o por problemas de traslado no pueden ir a un centro de rehabilitación. Uno de los mayores problemas que se tienen son los altos costos de las consultas de kinesiología, se estima que va entre los $14.000 hasta los $40.000 pesos chilenos, y se deben desarrollar como mínimo 6 sesiones para tener un trabajo adecuado. Esto causa la baja adherencia de las personas a realizar kinesiología, sea preventiva o por alguna lesión. Con este proyecto se tendría una mejor conexión paciente-profesional ya que se pueden realizar consultas con profesionales certificados. Al poder realizar tus rutinas en los momentos oportunos, y sin necesidad de trasladarse y reservar un tiempo para realizar esto, estamos aliviando el tiempo que las personas utilizan para su salud.

"Un Kine Amigo" es una aplicación de salud digital que funciona como asistente de rehabilitación. Sus características clave incluyen: 1. Rutinas de kinesiología con seguimiento de sesiones. 2. Módulo de agenda/servicios con profesionales aprobados. 3. Chat directo con profesionales certificados. 4. Historial de progreso del usuario.

Mejora medible en la calidad de vida del paciente al reducir el abandono de la terapia y aumentar la seguridad de los ejercicios. Para los kinesiólogos, permite un contacto en tiempo real y una gestión más fácil. Para el equipo, un posicionamiento como innovadores en eHealth y generación de ingresos por suscripciones premium.

# Alcance del Proyecto

El proyecto abarca el desarrollo de la aplicación móvil "Un Kine Amigo" para Android, la cual integra rutinas guiadas, monitoreo de progreso y agendamiento con profesionales. Su impacto radica en potenciar la adherencia a los tratamientos y mejorar la calidad de vida de los pacientes, asegurando la inclusión digital de los adultos mayores mediante una interfaz accesible y simplificada.

| Alcances principales del sistema | Descripcion |
| --- | --- |
| Gestión de Usuarios | - Registro y autenticación (correo y Google). - Perfiles para pacientes y kinesiólogos. |
| Planificación de Rutinas y Ejercicios Guiados | - Catálogo de ejercicios segmentado por tipo de lesión, parte del cuerpo y nivel de dificultad. - Visualización de ejercicios con video explicativo. |
| Sistema de Citas | - Reservas de horas con kinesiólogos. - Vista de disponibilidad. - Gestión básica de citas. |
| ### Chat en Tiempo Real | - Comunicación entre paciente y kinesiólogo. - Notificaciones internas y contador de mensajes no leídos. |
| Progreso y Métricas | - Registro de rutinas completadas. - Panel básico de progreso. |
| ### Panel Profesional | - Vista de pacientes. - Revisión de métricas y ejercicios realizados. |

# Avances a futuro

El proyecto tiene proyección para seguir creciendo con nuevas funcionalidades y mejoras que aumenten su valor para pacientes y kinesiólogos. Entre los avances futuros se considera ampliar los módulos actuales, integrar análisis más avanzados del progreso del paciente, mejorar la personalización de los ejercicios, optimizar la experiencia de usuario y sumar herramientas administrativas adicionales. También se proyecta escalar la infraestructura y reforzar la seguridad para soportar un mayor número de usuarios.

| Avances a futuro | Descripcion |
| --- | --- |
| Implementación de chatbot | Se implementará un chatbot para poder responder consultas en tiempo real sin necesidad de acudir al soporte |
| Subir ficha medica para analitica con IA | Se podra subir una ficha médica para que la IA la pueda analizar y le pueda recomendar ejercicios |
| Validación de kinesiólogo Automatizada con IA | Se implementará la validación automática de certificados profesional con IA para Kinesiologos. |
| Enfoque en Accesibilidad Total (Control por Voz) | Se realizará control por voz para personas de la 3ra edad para que puedan manejar mejor la app |

# Metodología de Desarrollo

El proyecto Un Kine Amigo se desarrolló utilizando el marco de trabajo Scrum, adaptado a la realidad académica y disponibilidad del equipo. Se implementó una estructura iterativa e incremental que permitió entregar valor continuo en cada etapa del desarrollo.

## Estructura del Sprint

- Duración total: 5 sprints.

- Duración por sprint: 2 semanas.

- Cada sprint incluyó planificación, ejecución, revisión con el equipo y cierre formal mediante una retrospectiva.

## Ceremonias Scrum

### 1. Sprint Planning

- Se definieron los objetivos del sprint basados en el Product Backlog priorizado.

- Se seleccionaron Historias de Usuario según capacidad del equipo.

- Se desglosaron HU en tareas con estimaciones en horas.

- Se creó un Sprint Backlog claro y visible en Trello.

Link del trello usado: Trello

### 2. Daily Meetings

- Reuniones breves (5–10 minutos).

- Adaptadas a la disponibilidad del equipo por horarios académicos y laborales.

- Cada integrante respondió:

  - ¿Qué hice ayer?

  - ¿Qué haré hoy?

  - ¿Hay algún bloqueo?

- Permitieron detectar problemas temprano y redistribuir tareas cuando fue necesario.

### 3. Sprint Review

- Se presentaron los incrementos funcionales desarrollados.

- Se revisó el avance respecto al objetivo del sprint.

- Cada módulo completado (ej: Auth, Chat, Planes, Citas, Métricas, Notificaciones) fue mostrado y validado.

- Se recibieron comentarios y se ajustó el Product Backlog según las mejoras identificadas.

### 4. Sprint Retrospective

- Evaluación interna del desempeño del equipo.

- Se identificaron puntos fuertes, oportunidades de mejora y acuerdos para el siguiente sprint.

- Se analizaron aspectos como comunicación, cumplimiento de tiempos y uso de herramientas.

## Incrementos entregados por Sprint

Cada sprint generó un incremento funcional listo para ser probado o integrado.
 Ejemplos:

- Sprint 1: Módulo de Auth (Login, Registro, integración con Google/Facebook).

- Sprint 2: Chats en tiempo real y sincronización con Firebase.

- Sprint 3: Citas y disponibilidad del profesional.

- Sprint 4: Planes de ejercicios, métricas, dashboards de progreso.

- Sprint 5: Notificaciones push, pruebas finales, pulido UI/UX y entrega del producto final.

## Herramientas Utilizadas

### Trello – Gestión del Trabajo

- Tableros organizados por Sprints.

- Columnas: Por hacer, En progreso, En revisión, Completado.

- Registro de tareas, responsables, fechas y etiquetas.

- Adjuntos de evidencia (capturas, commits, prototipos).

### GitHub – Control de Versiones

- Uso de repositorio centralizado.

- Ramas para cada módulo o funcionalidad.

- Commits frecuentes con mensajes descriptivos.

- Pull Requests para revisar código y evitar errores.

- Releases al finalizar cada sprint.

### Google Drive – Respaldo y Coordinación

- Carpeta central del proyecto: documentación, evidencia y entregables.

- Backups de reportes, diagramas, imágenes y presentaciones.

- Canal para compartir archivos entre integrantes y docentes.

# Definición de Roles y Responsabilidades

## Product Owner — Adonis Núñez

Es el responsable de maximizar el valor del producto y representar la voz del usuario. Entre sus funciones destacan:

- Definir y comunicar la visión del producto.

- Priorizar el Product Backlog según valor, riesgo y dependencias.

- Asegurar que las historias de usuario cuenten con criterios de aceptación claros.

- Validar los incrementos desarrollados en cada Sprint.

## Scrum Master — Juan Medina

Encargado de facilitar el marco de trabajo Scrum y apoyar al equipo en la eliminación de obstáculos. Sus responsabilidades incluyen:

- Garantizar el uso correcto de prácticas y ceremonias Scrum.

- Facilitar reuniones de planificación, revisión, daily y retrospectiva.
Identificar y remover impedimentos del equipo.

- Proteger al equipo de interrupciones externas y asegurar un flujo de trabajo estable.

## Scrum Team — José Vergara e Italo Carvajal

Equipo multidisciplinario encargado de construir el incremento del producto en cada Sprint. Sus tareas principales son:

- Desarrollar las funcionalidades definidas en el Product Backlog.

- Diseñar interfaces y experiencias de usuario (UI/UX) coherentes y accesibles.

- Integrar y probar cada módulo de la aplicación.

- Elaborar documentación técnica y funcional según avance del proyecto.

# Costos

La sección de costos consolida todas las estimaciones económicas asociadas al desarrollo del proyecto “Un Kine Amigo”. Incluye costos directos (horas de trabajo del equipo), costos indirectos (servicios, herramientas y gastos operativos) y gastos fijos asociados al desarrollo.

Actualmente, la estimación final se encuentra en revisión y pendiente de consolidación, ya que depende de la validación de horas, recursos efectivamente utilizados y ajustes finales del plan de trabajo.

Excel de costo : Costo

# Resumen de Riesgos

Durante la planificación del proyecto Un Kine Amigo, se realizó un análisis detallado de los riesgos que podrían afectar el desarrollo, la calidad y los plazos del producto. Dado que el proyecto involucra tecnologías móviles, servicios en la nube, datos personales de usuarios y un equipo con experiencia limitada en algunas áreas, fue necesario identificar riesgos técnicos, operacionales, legales y de gestión que pudieran comprometer la continuidad del proyecto.

Entre los riesgos detectados se encuentran la dependencia de profesionales externos para validar contenido clínico, la posibilidad de filtración de datos sensibles, problemas derivados de la comunicación del equipo, subestimación de tiempos, fallas en plataformas externas como Firebase o Supabase, y desafíos propios del desarrollo móvil como compatibilidad entre dispositivos y sistemas operativos. También se identificaron oportunidades tecnológicas relacionadas con inteligencia artificial, que pueden potenciar el valor futuro de la aplicación.

Con base en estos riesgos se elaboró una Matriz de Riesgos, donde cada evento fue evaluado según su probabilidad, impacto, categoría, prioridad y estrategia de respuesta. Este análisis permitió establecer medidas preventivas y correctivas para reducir retrasos, evitar fallas críticas y asegurar un desarrollo más controlado y eficiente.

Matriz de riesgo : Matriz de Riesgo

# Épicas del Proyecto

Las épicas son los grandes bloques funcionales del proyecto. Agrupan varias historias de usuario relacionadas y permiten organizar el desarrollo en áreas claras, como autenticación, comunicación, ejercicios, monitoreo y seguridad.

| ID | Epica |
| --- | --- |
| EP-01 | Gestión de Usuarios: Registro y Autenticación |
| EP-02 | Búsqueda y Recomendación de Ejercicios |
| EP-03 | Comunicación Usuario–Kinesiólogo (Chat, Notificaciones, Seguimiento) |
| EP-04 | Contenido Educativo y Preventivo |
| EP-05 | Usabilidad y Experiencia de Usuario |
| EP-06 | Monitoreo y Progreso del Paciente |
| EP-07 | Panel Administrativo |
| EP-08 | Seguridad y Privacidad |
| EP-09 | Soporte Técnico |

# Priorización de Épicas

La priorización define qué épicas se desarrollan primero según su impacto, urgencia y dependencias. Se priorizaron las funciones esenciales para que la app funcionará (registro, ejercicios, chat), seguidas de módulos complementarios como métricas, panel administrativo y soporte.

| ID | Epica | Prioridad | Comentario breve |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Gestión de Usuarios | 1(Muy Alta) | Base del sistema, acceso a la app |
| EP-02 | Búsqueda y Recomendación | 2(Alta) | Clave para el paciente lesionado |
| EP-03 | Comunicacion Usuario-Kine | 2(Alta) | Interacción y asesoría personalizada |
| EP-04 | Ux y Experiencia de Usuario | 2(Alta) | Mejora retención y uso |
| EP-05 | Seguridad y Privacidad | 1(Muy Alta) | Protección de datos sensibles |
| EP-06 | Contenido Eductativo | 3(Media) | Valor agregado |
| EP-07 | Monitoreo y Progreso | 3(Media) | Depende de módulos previos |
| EP-08 | Panel Administrativo | 3(Media) | Gestión interna |
| EP-09 | Soporte Tecnico | 4(Baja) | Complementaria, futura iteración |

# Definición de Historias de Usuario

Las historias de usuario describen necesidades específicas desde el punto de vista del Usuario que permiten planificar tareas claras, enfocadas en entregar valor real en cada sprint.

Historias de usuario Completa :Historias de Usario

| ID)de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón | N* de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | Como usuario | quiero buscar ejercicios específicos para mi tipo de lesión, para seguir un plan de recuperación adecuado. | Seguir un plan adecuado | 1 | Ejercicios disponibles | Usuario tiene una lesión | Busca ejercicios | Se muestran ejercicios asociados |
|  |  |  |  | 2 | Sin ejercicios | Usuario busca ejercicios | No existen ejercicios | “No hay ejercicios disponibles” |
|  |  |  |  | 3 | Ordenamiento | Usuario accede al listado | Se muestran ejercicios | Ordenados alfabéticamente |
| H-02 | Como Kinesiologo | quiero comunicarme directamente con los usuarios a través de un chat, para resolver dudas y dar seguimiento personalizado. | Resolver dudas | 1 | Envío exitoso | Tiene pacientes | Envía mensaje | Llega en tiempo real |
|  |  |  |  | 2 | Error de envío | Intenta enviar mensaje | No hay conexión | Muestra error |
|  |  |  |  | 3 | Historial disponible | Conversación previa | Abre chat | Historial visible |
| H-03 | Como Paciente | quiero comunicarme directamente con los kinesiologos a través de un chat, para resolver dudas, obtener ayuda, entre otros. | Obtener ayuda | 1 | Mensaje enviado | Tiene kine asignado | Envía mensaje | Llega al kinesiólogo |
|  |  |  |  | 2 | Notificación | Kine responde | Mensaje enviado | Paciente recibe notificación |
|  |  |  |  | 3 | Historial cargado | Hay historia previa | Abre chat | Ve historial completo |
| H-04 | Como nuevo usuario | quiero registrarme usando mi correo, cuenta Google o Facebook, para iniciar sesión rápida y fácilmente. | Acceso rápido | 1 | Registro exitoso | Usuario nuevo | Completa formulario | Cuenta creada |
|  |  |  |  | 2 | Error al registrarse | Usuario registra | Datos inválidos | Muestra error |
|  |  |  |  | 3 | Inicio rápido | Usuario existente | Usa Google/Facebook | Entra sin contraseña |

# Product Backlog del Proyecto

| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Historia de Usuario | Funcionalidad | Estado | Estimación (puntos) | Sprint | Prioridad | Justificación |
| HU-01 | Como usuario con una lesión, quiero buscar ejercicios específicos para mi tipo de lesión, para seguir un plan de recuperación adecuado. | Buscar ejercicios | Pendiente | 5 |  | Alta | Núcleo del producto; aporta el valor principal al usuario. |
| HU-02 | Como kinesiólogo, quiero comunicarme directamente con los usuarios a través de un chat, para resolver dudas y dar seguimiento personalizado. | Chat directo | Listo | 8 |  | Alta | Funcionalidad crítica de interacción; requiere backend en tiempo real y notificaciones. |
| HU-03 | Como nuevo usuario, quiero registrarme usando mi correo o cuenta Google, para iniciar sesión rápida y fácilmente. | Registro rápido | Listo | 3 |  | Alta | Es la primera funcionalidad esencial; permite acceso y prueba inicial del sistema. |
| HU-04 | Como usuario, quiero consultar un historial de los ejercicios que he realizado, para hacer seguimiento de mi progreso. | Historial ejercicios | Pendiente | 5 |  | Media | Permite visualizar avances y fomenta la adherencia a la terapia. |

El Product Backlog se estructuró con: ID, historia, funcionalidad, estado, estimación en puntos, prioridad y justificación.

Producto Backlog Completo: Producto Backlog

# Estimación de Puntos de Historia

Técnica Utilizada : Planning Poker con escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21), considerando complejidad, esfuerzo y tiempo.

Link a plantilla: Puntos de historia

| ID | Historia de Usuario | Estimación(puntos) |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Como usuario lesionado, quiero buscar ejercicios según mi tipo de lesión para realizar una rutina adecuada a mi recuperación. | 5 |
| HU-02 | Como kinesiólogo, quiero acceder a un chat directo con los usuarios para brindar asesoría personalizada. | 13 |
| HU-03 | Como nuevo usuario, quiero registrarme con mi correo o cuenta Google para acceder rápidamente a la aplicación | 3 |
| HU-04 | Como usuario, quiero ver un historial de mis ejercicios realizados para monitorear mi progreso. | 5 |
| HU-05 | Como usuario, quiero recibir recomendaciones automáticas de ejercicios según mi lesión. | 8 |
| HU-06 | Como usuario, quiero poder recuperar mi contraseña si la olvido. | 3 |
| HU-07 | Como usuario, quiero guardar mis ejercicios favoritos para acceder a ellos fácilmente. | 3 |
| HU-08 | Como usuario, quiero recibir notificaciones cuando mi kinesiólogo me envía un mensaje para no perder información importante. | 8 |
| HU-09 | Como usuario, quiero ver videos explicativos de cada ejercicio, con la finalidad de realizar correctamente las rutinas y evitar lesiones. | 8 |
| HU-10 | Como usuario, quiero recibir recordatorios de mis sesiones o rutinas programadas, con la finalidad de mantener la constancia en mi recuperación. | 5 |
| HU-11 | Como usuario, quiero calificar y dejar comentarios sobre el kinesiólogo que me atiende, con la finalidad de valorar su atención y ayudar a otros usuarios. | 5 |
| HU-12 | Como usuario, quiero filtrar ejercicios por nivel de dificultad Básico, intermedio, avanzado, con la finalidad de realizar rutinas acordes a mi condición física actual. | 3 |

# Sprint Planning

El sprint planning es un evento de planificación del sprint que ayuda al equipo a decidir qué trabajo van a realizar durante el sprint, también llamado objetivo del sprint. En la planificación, el equipo elige elementos del backlog del producto, la lista detallada de características y tareas necesarias para completar el objetivo del producto o del proyecto y los añade a su backlog del sprint.

Link del trello utilizado para el sprint Planning: Trello

# Sprint Backlog

El Sprint Backlog corresponde al conjunto de historias de usuario y tareas seleccionadas para desarrollarse durante cada sprint del proyecto Un Kine Amigo. Incluye funcionalidades clave como autenticación, chat, ejercicios, citas, planes y métricas, priorizadas según el valor que aportan a pacientes y kinesiólogos.

Sprint Backlog : Sprint Backlog

# BurnDown

El Burndown Chart es un gráfico que muestra el avance diario del sprint, comparando las horas o puntos planificados versus los que van quedando por completar. Permite visualizar si el equipo está avanzando al ritmo esperado y detectar atrasos o bloqueos a tiempo. En el proyecto Un Kine Amigo, este gráfico se utilizó para monitorear el progreso de cada sprint y asegurar el cumplimiento del objetivo dentro del plazo establecido.

BurnDown completo:BurnDown

# Retrospectiva de Cada Sprint

La Retrospectiva es la instancia donde el equipo analiza cómo trabajó durante el sprint, identificando aspectos positivos, problemas y oportunidades de mejora. En Un Kine Amigo, estas reuniones permitieron ajustar la comunicación, mejorar la organización de tareas, optimizar estimaciones y corregir bloqueos detectados. Gracias a estas retrospectivas, cada sprint se ejecutó con mayor eficiencia y el equipo pudo mejorar continuamente su forma de trabajo.

Retrospectiva de los sprint completo : Restrospectiva

# Retrospectiva del Proyecto

La retrospectiva del proyecto corresponde a una evaluación global del trabajo realizado durante todo el desarrollo de Un Kine Amigo. En esta instancia se analizó el desempeño del equipo, la efectividad de la metodología Scrum y la calidad de los resultados obtenidos. Se identificaron los principales logros, como la correcta integración de módulos clave (Auth, Chat, Ejercicios, Citas y Notificaciones), así como los desafíos enfrentados, entre ellos la coordinación de tiempos, la gestión de cargas académicas y la resolución de dependencias técnicas.
 Esta reflexión final permitió reconocer las buenas prácticas aplicadas, y dejó definidas oportunidades de mejora para futuros proyectos, especialmente en planificación, comunicación interna y validación temprana de entregables.

Retrospectiva del proyecto :  Retrospectiva

# Plan de Pruebas

El Plan de Pruebas establece la estrategia, actividades y criterios necesarios para asegurar la calidad funcional, técnica y de experiencia de usuario de la aplicación Un Kine Amigo. Su propósito es validar que cada módulo —autenticación, planes de ejercicios, métricas, citas, chat, notificaciones y pagos— funcione correctamente, mantenga la integridad de los datos y cumpla con los requerimientos definidos en el proyecto.

El plan define el alcance de las pruebas, los tipos de test a ejecutar, el entorno utilizado (Flutter + Firebase), los roles responsables, el cronograma de ejecución en los cuatro meses del proyecto y los criterios de aceptación necesarios para aprobar cada funcionalidad.

Este documento guía al equipo en la detección temprana de errores, mejora continua del producto y asegura que la versión final del sistema sea estable, segura y lista para su despliegue.

Plan de pruebas : Plan de pruebas

Registro de ejecución del plan de pruebas: Registro ejecucion plan de pruebas

# Control de Riesgos

El control de riesgos del proyecto Un Kine Amigo tiene por objetivo anticipar, gestionar y reducir los eventos que puedan afectar el desarrollo, la calidad o el funcionamiento de la aplicación. Dado que el proyecto utiliza tecnologías móviles, servicios en la nube y datos personales de usuarios, se identificaron riesgos técnicos, operacionales y de seguridad que pueden impactar los plazos y la estabilidad del sistema.

Durante el desarrollo se monitorearon riesgos tales como problemas de comunicación dentro del equipo, problemas técnicos en Firebase o Supabase, subestimación de tiempos, filtración de datos, errores en compatibilidad móvil y retrasos por falta de validación profesional. Para cada riesgo se definieron acciones de mitigación y se revisaron continuamente en las retrospectivas de cada sprint, permitiendo ajustar el plan, redistribuir tareas y evitar retrasos mayores.

Control de riesgo : Control de riesgo

# Desarrollo del Proyecto

El desarrollo del proyecto Un Kine Amigo se construyó siguiendo una arquitectura modular en Flutter, con una capa de datos completamente serverless basada en Firebase y Supabase. El objetivo técnico fue implementar un MVP funcional, escalable y seguro, utilizando buenas prácticas de ingeniería, arquitectura limpia y separación de responsabilidades entre UI, lógica de negocio y persistencia.

## Arquitectura Interna del Proyecto (Flutter)

El código se estructuró bajo una arquitectura por módulos, compuesta por:

- /features/ → módulos funcionales (Auth, Chat, Appointments, Exercises, Progress, Admin, Storage).

- /services/ → clases para comunicación con Firebase/Supabase.

- /models/ → entidades del dominio (User, Appointment, Exercise, Message, Metric, etc.).

- /screens/ → UI con widgets desacoplados y reutilizables.

- /controllers o providers → lógica del estado (Provider, StreamBuilder o ChangeNotifier).

Se utilizaron patrones como:

- Repository Pattern para desacoplar la capa de datos.

- DTOs para transformar documentos Firestore ↔ modelos Dart.

- Asynchronous programming (async/await, streams, Futures).

## Integraciones Técnicas con Firebase

### Firebase Authentication

Se implementaron los siguientes flujos:

- Login y registro por correo/contraseña.

- Integración con Google Sign-In usando OAuth 2.0.

- Gestión de sesiones mediante FirebaseAuth.instance.authStateChanges().

- Validación de roles almacenados en Firestore:

  - paciente

  - kinesiólogo

  - administrador

### Cloud Firestore (Base de Datos Principal)

Firestore se utilizó para todas las entidades clave:

- /usuarios

- /citas

- /ejercicios

- /planes

- /chats

- /chats/{id}/mensajes

- /solicitudesKine/metricas

- /tokens_fcm

Técnicamente se implementó:

- Consultas indexadas (incluso compuestas).

- Paginación de listas para ejercicios y profesionales.

- Snapshot listeners con sincronización en tiempo real.

- Subcolecciones para escalabilidad (por ejemplo, mensajes dentro de cada chat).

- Optimización de reads y writes para reducir costos.

### Firebase Cloud Messaging (FCM)

Para notificaciones:

- Obtención y persistencia del token FCM en Firestore.

- Envío de notificaciones push desde Cloud Functions.

- Notificaciones silenciosas para actualización interna.

### Cloud Functions v2 (Node.js)

Se desarrollaron funciones:

#### Triggers

- onCreate en mensajes → notificación push.

- onCreate en citas → notificación al kinesiólogo.

- onUpdate en citas → notificación de cambios.

#### Funciones programadas (cron)

- Recordatorios de citas.

- Limpieza de datos antiguos.

#### Validaciones automáticas

- Seguridad adicional sobre datos escritos.

- Normalización de campos críticos.

### Firestore Security Rules

Se implementaron reglas para:

- Acceso basado en UID.

- Lecturas restringidas por rol.

- Permisos específicos por colección.

- Validaciones de integridad al crear o actualizar documentos.

- Restricciones severas para documentos de verificación.

## Integración con Supabase Storage

Supabase se utilizó exclusivamente para carga de documentos profesionales, implementando:

- Subida de archivos con supabase.storage.from(bucket).upload().

- Generación de URLs firmadas temporales.

- Almacenamiento seguro de metadatos en Firestore.

- Validación administrativa desde el panel admin.

## Implementación Técnica de las Funcionalidades del Sistema

### Autenticación y Gestión de Usuarios

- Flujo completo con Firebase Auth.

- Asignación y actualización de roles.

- Manejo de tokens FCM.

- Persistencia de datos en Firestore.

### Módulo de Ejercicios

- Listas dinámicas cargadas desde Firestore.

- Filtros por:

  - tipo de lesión

  - parte del cuerpo

  - dificultad

- Reproductor de video integrado.

- Modelos optimizados para carga rápida.

### Agenda y Citas

- Gestión de disponibilidad del kinesiólogo.

- Reservas de citas y cambios de estado.

- Sincronización en tiempo real.

- Notificaciones automáticas por Cloud Functions.

### Chat en Tiempo Real

- Streams de Firestore para mensajes.

- Subcolecciones /mensajes.

- Indicadores:

  - mensajes no leídos

  - últimos mensajes

  - timestamps ordenados

- Notificaciones push automáticas.

### Progreso y Métricas

- Registro de ejercicios completados.

- Cálculo de adherencia.

- Panel profesional con métricas por paciente.

### Panel Profesional / Administrativo

- Gestión de pacientes.

- Validación de kinesiólogos.

- Visualización de datos críticos (consultas optimizadas).

### Procesos de Desarrollo y Construcción

- Control de versiones mediante GitHub (branches feature → develop).

- Code Review en PRs antes de merge.

- Testing básico con usuarios internos.

- Uso del Firebase Emulator Suite para pruebas locales.

- Optimización final del proyecto para build release.

# Plan de Capacitación

El Plan de Capacitación del proyecto Un Kine Amigo tiene como objetivo asegurar que tanto el equipo de desarrollo como los usuarios finales (pacientes y kinesiólogos) dispongan de las competencias necesarias para utilizar, mantener y escalar la aplicación. Se divide en dos grandes componentes: capacitación interna (equipo del proyecto) y capacitación externa (usuarios finales).

Plan de Capacitacion:Plan de Capacitacion

# Manuales de Usuario

Los manuales de usuario describen de forma clara y guiada cómo utilizar cada una de las funcionalidades de la aplicación “Un Kine Amigo”. Estos documentos están dirigidos tanto a pacientes como a kinesiólogos, y explican el proceso de registro, navegación, uso de planes de ejercicios, agendamiento de citas, comunicación por chat y visualización de métricas de progreso.

Incluyen capturas de pantalla, pasos detallados y buenas prácticas para garantizar una experiencia simple, segura y eficiente. Los manuales sirven como apoyo durante la puesta en marcha y reducen la curva de aprendizaje de los usuarios finales.

Manual de usuario : Manual de usuario

# Arquitectura del Sistema

# La arquitectura del sistema Un Kine Amigo se diseñó con un enfoque modular, escalable y serverless, utilizando tecnologías modernas de desarrollo móvil (Flutter) y backend administrado en la nube (Firebase y Supabase). Esta arquitectura permite entregar un producto seguro, eficiente y mantenible, evitando la necesidad de servidores tradicionales y reduciendo costos operativos.

## Arquitectura General del Sistema

La arquitectura del sistema Un Kine Amigo se diseñó bajo un enfoque cliente–servidor serverless, priorizando la escalabilidad, el bajo costo operativo y la simplicidad de mantenimiento. El sistema está compuesto principalmente por una aplicación móvil desarrollada en Flutter, que consume servicios en la nube gestionados por Firebase y Supabase.

### La aplicación está compuesta por:

- Frontend móvil: desarrollado en Flutter, desplegado en dispositivos Android.

- Backend serverless:compuesto por Firebase Auth, Firestore, Cloud Functions, FCM y Supabase Storage.

- Servicios complementarios: manejo de notificaciones, validación de kinesiólogos, almacenamiento de documentos y registro de métricas.

### Esta arquitectura permite:

- Sincronización en tiempo real (chat, citas, progreso).

- Escalabilidad automática de la carga.

- Seguridad gestionada mediante Reglas de Firestore y tokens de autenticación.

- Bajo costo operativo al no requerir servidores dedicados.

Documento Das :Das

# Arquitectura Lógica Componentes de Software

A nivel lógico, el sistema se organiza en módulos de software bien definidos, cada uno con responsabilidades específicas. Esta modularidad facilita el mantenimiento, la reutilización de código y la incorporación de nuevas funcionalidades en el futuro.

## Módulo de Autenticación

- Inicio de sesión con correo y contraseña.

- Login con Google.

- Registro y validación.

- Generación y almacenamiento de tokens FCM.

Tecnologías: Firebase Auth + Firestore.

## Módulo de Gestión de Usuarios

- Perfil de paciente.

- Perfil de kinesiólogo.

- Flujo de activación profesional.

- Validación de documentos.

Tecnologías: Firestore + Supabase Storage.

## Módulo de Ejercicios y Rutinas

- Catálogo de ejercicios por:

  - tipo de lesión,

  - parte del cuerpo,

  - nivel de dificultad.

- Visualización de rutinas con video.

- Registro de ejercicios completados.

Tecnologías: Firestore + Firebase Hosting (videos embebidos desde YouTube).

## Módulo de Citas / Agenda

- Reserva de horas.

- Calendario dinámico.

- Disponibilidad del kinesiólogo.

- Cancelación / modificación de sesiones.

Tecnologías: Firestore (colección citas) + Cloud Functions (notificaciones).

## Módulo de Chat en Tiempo Real

- Mensajería bidireccional paciente → kinesiólogo.

- Contador de mensajes no leídos.

- Notificaciones internas por nuevos mensajes.

Tecnologías: Firestore (subcolección mensajes) + FCM + Cloud Functions.

## Módulo de Progreso y Métricas

- Registro de ejecuciones de rutinas.

- Panel para kinesiólogo con información por paciente.

- Estadísticas simples de cumplimiento.

Tecnologías: Firestore.

## Módulo Administrativo

- Revisión de documentos enviados por kinesiólogos.

- Aprobación / rechazo de solicitudes.

- Gestión del listado de usuarios.

Tecnologías: Firestore + Supabase Storage.

# Arquitectura Física

La arquitectura física describe cómo se despliegan los componentes del sistema en la infraestructura tecnológica

## Capa Cliente (Frontend Flutter)

Ejecutada en dispositivos Android.
 Incluye:

- Pantallas de login, registro, perfil, chat, citas, ejercicios.

- Controladores y servicios para acceso a Firebase.

- Manejo de estado (Provider / Riverpod / setState según implementación).

## Capa Backend Serverless

### Firebase Authentication

- Maneja usuarios, sesiones, tokens y permisos.

- Controla accesos a recursos protegidos.

### Firestore Database

Base NoSQL donde residen todas las entidades:

- usuarios

- tipo_usuario

- solicitudes_kine

- citas

- planes

- ejercicios

- chats

- mensajes

- métricas

- tokens_fcm

Organizada por colecciones y subcolecciones para optimizar consultas.

### Cloud Functions

Funcionalidades automatizadas

- Notificación de nuevos mensajes.

- Recordatorios de citas.

- Actualización de estados.

- Ejecución de tareas programadas (cron).

### Firebase Cloud Messaging (FCM)

Envía alertas al dispositivo por

- nuevos mensajes,

- cambios en citas,

- actualizaciones importantes.

## Capa de Almacenamiento Externo (Supabase Storage)

Utilizado para:

- Documentos de verificación enviados por kinesiólogos.

- Archivos sensibles o PDF.

Permite:

- Subida segura

- Lectura mediante URLs firmadas

- Control de acceso por reglas

# Flujos Principales del Sistema

## Flujo de Login

- Usuario ingresa correo/Google.

- Firebase Auth verifica identidad.

- Se obtiene UID.

- Se carga perfil asociado desde Firestore.

- Se almacena token FCM.

## Flujo de Chat

- Usuario escribe un mensaje.

- Mensaje se guarda en subcolección /chats/{chatID}/mensajes.

- Firestore emite evento en tiempo real al receptor.

- Cloud Function detecta mensaje → envía notificación vía FCM.

## Flujo de Agenda

- Paciente selecciona kinesiólogo.

- Consulta disponibilidad almacenada en Firestore.

- Reserva cita → se crea documento en /citas.

- El kinesiólogo recibe notificación interna.

## Flujo de Verificación de Kinesiólogo

- Profesional sube documento a Supabase.

- Firestore crea solicitud con metadatos.

- Admin revisa y aprueba / rechaza.
Se actualiza rol en Firestore.

# Seguridad del Sistema

La arquitectura integra múltiples medidas de seguridad

## Reglas de Firestore

- Usuarios solo pueden leer su propio perfil.

- Kinesiólogos solo acceden a pacientes asignados.

- Chats solo accesibles a sus dos participantes.

- Citas solo visibles para paciente y kinesiólogo involucrados.

## Seguridad en Supabase

- Documentos accesibles solo con URLs firmadas.

- Eliminación automática cuando expira el tiempo.

## Validación de Roles

- Tipo de usuario (paciente / kine / admin) definido en Firestore.

- Accesos controlados por nivel.

## Cloud Functions

- Sanitizan datos.

- Evitan accesos indebidos.

- Controlan flujos críticos (citas, mensajes).

# Beneficios de la Arquitectura

La arquitectura seleccionada para Un Kine Amigo, basada en Flutter como framework de desarrollo y en servicios cloud serverless como Firebase y Supabase, ofrece múltiples ventajas técnicas, operativas y económicas que fortalecen la estabilidad y evolución del sistema.

## Alta escalabilidad

Firebase y Supabase son plataformas con capacidad de escalar automáticamente según la carga de usuarios, permitiendo que la aplicación soporte desde decenas hasta miles de conexiones simultáneas sin necesidad de configurar infraestructura adicional. Esto asegura un crecimiento sostenido del proyecto sin rediseños complejos.

## Bajo costo operativo

Al estar construida sobre un backend serverless, la solución no requiere servidores propios ni mantenimiento de infraestructura física. Los costos se basan en consumo real (lecturas, escrituras, almacenamiento y transferencias), lo que resulta especialmente favorable para un MVP en etapa académica y para un proyecto que busca reducir gastos iniciales.

## Alta disponibilidad y resiliencia

Los servicios de Firebase y Supabase están desplegados globalmente y cuentan con mecanismos internos de replicación, redundancia y tolerancia a fallos. Esto permite ofrecer una aplicación accesible 24/7 con una probabilidad muy baja de caídas prolongadas, incluso ante picos de uso o problemas regionales.

## Velocidad de desarrollo y mantenimiento

Implementar Flutter como base del frontend permite reutilizar más del 90% del código para Android y iOS, reduciendo significativamente los tiempos de desarrollo y facilitando la incorporación de nuevas funcionalidades. Al contar con widgets reutilizables y un flujo de compilación rápido (hot reload), se agiliza la iteración durante los sprints.

## Actualizaciones rápidas y sincronización en tiempo real

Cloud Firestore incorpora listeners reactivos que permiten actualizar datos instantáneamente en todos los dispositivos conectados, sin necesidad de recargar la aplicación. Esto es clave para módulos como chat, agenda, métricas y estados de verificación, asegurando una experiencia fluida y moderna.

## Seguridad robusta y control de acceso avanzado

La arquitectura integra múltiples capas de seguridad:

- Reglas de acceso en Firestore basadas en roles y UID.

- Autenticación segura mediante Firebase Auth.

- Cifrado de datos en tránsito (HTTPS/TLS) y en reposo.

- Control de documentos sensibles mediante URLs firmadas de Supabase.

Esto garantiza protección de datos personales y confidenciales, cumpliendo buenas prácticas del manejo seguro de información.

# Modelo de Base de Datos UML

El modelo de base de datos del proyecto Un Kine Amigo se diseñó bajo una arquitectura NoSQL orientada a documentos, utilizando Cloud Firestore como base principal y Supabase Storage como repositorio externo para archivos sensibles.
 El modelo sigue un esquema modular, altamente escalable, organizado por colecciones independientes y subcolecciones que permiten un rendimiento óptimo y un acceso seguro basado en roles.

# Conclusiones

El proyecto “Un Kine Amigo” logró desarrollar un MVP funcional y sólido que responde a problemas reales de la rehabilitación física, especialmente la baja adherencia, la falta de seguimiento y la limitada comunicación entre pacientes y kinesiólogos. Durante cuatro meses de trabajo bajo metodología Scrum, el equipo construyó una aplicación moderna, escalable y segura utilizando Flutter, Firebase y Supabase, aplicando buenas prácticas de arquitectura, modularidad y control de versiones.

Se implementaron los módulos esenciales: autenticación, chat en tiempo real, agenda de citas, catálogo de ejercicios, métricas de progreso y validación de profesionales. Las herramientas de gestión y pruebas permitieron mantener un desarrollo ordenado, detectar errores tempranos y asegurar la calidad final del producto.

El resultado es una plataforma estable y técnicamente robusta, que aporta valor al área de salud digital y deja una base preparada para futuras mejoras, como integración de IA, automatización de procesos y mayor accesibilidad. En síntesis, el proyecto cumplió sus objetivos, entregando una solución viable, escalable y alineada a las necesidades reales de usuarios y profesionales.