## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Sem. 4 |  | Semana 5 |  | Semana 6 |  | Semana 7 |  | Semana 8 |  | Semana 9 |  | Semana 10 |  | Semana 11 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-01 | Como usuario con una lesión, quiero buscar ejercicios específicos para mi tipo de lesión, para seguir un plan de recuperación adecuado. | KINE100 - Definir criterios de búsqueda por tipo de lesión (categorías/etiquetas). | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | KINE101 - Crear UI del buscador (input, botón buscar, vista resultados). | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | KINE102 - Implementar consulta/endpoint a BD para filtrar ejercicios por lesión. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
|  | KINE103 - Integrar filtros extra y ordenamiento (dificultad/equipo/popularidad). | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
HU-02 | Como kinesiólogo, quiero comunicarme directamente con los usuarios a través de un chat, para resolver dudas y dar seguimiento personalizado. | KINE200 - Diseñar interfaz de chat para kinesiólogo (lista pacientes + conversación). | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | KINE201 - Implementar envío de mensajes desde kinesiólogo a paciente. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
|  | KINE202 - Guardar historial de mensajes en BD con relación kine–paciente. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
|  | KINE203 - Implementar estados de mensaje (enviado/recibido/leído). | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | KINE204 - Pruebas de conversación completa y manejo de errores de chat. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
HU-03 | Como paciente, quiero comunicarme directamente con los kinesiologos a través de un chat, para resolver dudas, obtener ayuda, entre otros. | KINE300 - Diseñar interfaz de chat para paciente (lista kines + conversación). | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | KINE301 - Implementar recepción de mensajes en tiempo real (realtime/sockets). | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
|  | KINE302 - Implementar envío de mensajes del paciente al kinesiólogo. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | KINE303 - Sincronizar historial al abrir chat y validar conexión. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
HU-04 | Como nuevo usuario, quiero registrarme usando mi correo, cuenta Google o Facebook, para iniciar sesión rápida y fácilmente. | KINE400 - Crear formulario de registro paciente con validaciones. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | KINE401 - Implementar registro con Google/Facebook (OAuth). | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
|  | KINE402 - Guardar usuario en BD y asignar rol por defecto. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | KINE403 - Flujo post-registro: onboarding + verificación de correo. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
HU-05 | Como usuario, quiero consultar un historial de los ejercicios que he realizado, para hacer seguimiento de mi progreso. | KINE500 - Diseñar modelo/tabla para registro de ejercicios realizados. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | KINE501 - Crear vista de historial de ejercicios por usuario. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | KINE502 - Implementar consulta a BD por usuario y rango de fechas. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | KINE503 - Mostrar detalle por ejercicio (fecha, duración, repeticiones). | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
HU-07 | Como usuario, quiero recuperar mi contraseña en caso de olvidarla, para mantener acceso seguro a mi cuenta. | KINE600 - Diseñar pantalla “Olvidé mi contraseña”. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | KINE601 - Implementar envío de correo con link/código de recuperación. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | KINE602 - Crear pantalla de cambio de contraseña segura. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | KINE603 - Validar token/código y mostrar mensajes claros de éxito/error. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
HU-09 | Como usuario, quiero recibir notificaciones de nuevos mensajes de mi kinesiólogo, para no perder información importante. | KINE700 - Configurar notificaciones in-app/push para mensajes nuevos. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
|  | KINE701 - Crear badge/contador de mensajes sin leer. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | KINE702 - Integrar trigger de notificación al recibir mensajes realtime. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | KINE703 - Preferencias del usuario (silenciar/activar) + pruebas finales. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
HU-10 | Como usuario, quiero acceder a videos de ejemplo de cada ejercicio, para realizarlos correctamente y evitar lesiones. | KINE900 - Asociar video (URL/archivo) a cada ejercicio en BD. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | KINE901 - Crear vista detalle de ejercicio con reproductor. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | KINE902 - Implementar controles básicos (play/pause, pantalla completa). | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | KINE903 - Manejo de carga/errores y optimización de reproducción. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
HU-11 | Como usuario, quiero recibir recordatorios de mis sesiones y rutinas, para mantener constancia en mi recuperación. | KINE1100 - Definir reglas de recordatorios según rutina/sesión. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | KINE1101 - Implementar scheduler/cron para enviar recordatorios. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
|  | KINE1102 - Crear UI para activar/desactivar recordatorios por usuario. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | KINE1103 - Registrar envíos y confirmar recepción/lectura. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
HU-12 | Como usuario, quiero filtrar los ejercicios según su nivel de dificultad, para adaptar la rutina a mi capacidad física. | KINE1200 - Añadir atributo “dificultad” al catálogo de ejercicios. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | KINE1201 - Crear filtro UI de dificultad (principiante/intermedio/avanzado). | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | KINE1202 - Implementar filtrado en backend/consulta BD. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | KINE1203 - Probar filtros combinados y ajustar UX. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
HU-13 | Como usuario, quiero recibir notificaciones cuando interactuo con la aplicacion, esto para saber si se ejecuto correctamente o no | KINE1300 - Definir tipos de popup (éxito, error, confirmación). | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | KINE1301 - Implementar componente reusable de popup/alerta. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | KINE1302 - Conectar popups a acciones clave (agendar, guardar, enviar chat). | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | KINE1303 - Ajustar estilos, tiempos y accesibilidad. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
HU-14 | Como usuario, quiero utilizar una aplicacion sencilla y bonita de usar, con la finalidad de que sea entendible que se hace en la aplicacion. | KINE1400 - Rediseñar navegación principal (tabs/menú) más clara. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | KINE1401 - Unificar paleta de colores, iconos y tipografías. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | KINE1402 - Mejorar layouts base (home, ejercicios, perfil) con estilo limpio. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | KINE1403 - Test rápido de usabilidad y correcciones finales. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
HU-15 | Como paciente, quiero poder ver un historial de todos los ejercicios que he completado y cuándo lo hice, para medir mi progreso, mantener la motivación y tener un registro de mi cumplimiento. | KINE1500 - Registrar evento al completar ejercicio (timestamp + datos). | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | KINE1501 - Crear sección “Mis ejercicios completados”. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | KINE1502 - Mostrar métricas de cumplimiento (rachas, % semanal). | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | KINE1503 - Permitir ver detalle completo de cada registro. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
HU-16 | Como kinesiólogo, quiero poder certificarme en la aplicacion, con la finalidad de poder utilizar las funciones de los kinesiologos | KINE1600 - Crear formulario de perfil profesional del kinesiólogo. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | KINE1601 - Implementar carga de credenciales/documentos de verificación. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | KINE1602 - Guardar estado verificado/no verificado en BD. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | KINE1603 - Mostrar badge “kinesiólogo verificado” en perfil público. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
HU-17 | Como usuario, quiero poder ver todos los ejercicios en una pantalla, con la finalidad de poder encontrar facilmente los ejercicios. | KINE1700 - Diseñar pantalla catálogo (cards/lista de ejercicios). | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | KINE1701 - Implementar paginación o carga infinita. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | KINE1702 - Conectar catálogo con búsqueda, filtros y videos. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | KINE1703 - Optimizar rendimiento del listado (lazy load imágenes). | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
HU-18 | Como usuario registrado, quiero poder iniciar sesión usando mi correo y contraseña, para acceder a mi área privada de la aplicación. | KINE1800 - Crear formulario de login con validaciones. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | KINE1801 - Implementar autenticación contra backend/BD. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | KINE1802 - Manejar sesión/token y persistencia segura. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | KINE1803 - Implementar logout y protección de rutas privadas. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
HU-19 | Como usuario que olvidó su contraseña, quiero un proceso claro de restablecimiento para poder recuperar el acceso a mi cuenta de manera rápida y segura. | KINE1900 - Diseñar flujo completo recuperación (solicitud > correo > cambio). | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | KINE1901 - Enviar correo con token seguro y expiración. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | KINE1902 - Validar token y permitir actualizar contraseña. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | KINE1903 - Mensajes claros para errores (token vencido/correo no registrado). | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
HU-20 | Como paciente, quiero buscar profesionales con sus descripciones, para encontrar la opción que mejor se adapte a mis necesidades. | KINE2000 - Diseñar pantalla de listado de kinesiólogos con cards. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | KINE2001 - Implementar filtros (especialidad/ubicación/valoración). | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | KINE2002 - Conectar listado a BD con paginación. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | KINE2003 - Crear vista detalle de profesional + botón “Agendar”. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
HU-21 | Como kinesiologo no verificado, quiero poder cargar un documento con el cual poder verificarme en la aplicación" | KINE2100 - Crear UI para carga de documentos (PDF/imagen). | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | KINE2101 - Integrar Supabase Storage para guardar archivos. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
|  | KINE2102 - Guardar metadata en BD y dejar estado “pendiente”. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | KINE2103 - Notificar al admin y al kinesiólogo del resultado. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
HU-22 | Como paciente, quiero poder ver el calendario de mi profesional y agendar una sesión en el horario disponible de mi preferencia, para poder tener una cita medica con el. | KINE2200 - Crear vista calendario con horarios disponibles. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | KINE2201 - Implementar lógica de reserva online/presencial. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
|  | KINE2202 - Confirmación de cita + notificación a paciente y kine. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | KINE2203 - Manejo de cambios/cancelaciones sin solapamientos. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
HU-23 | Como kinesiólogo, quiero poder configurar de forma rápida y flexible mi disponibilidad horaria para que los pacientes solo puedan agendar sesiones en los momentos que me sean convenientes. | KINE2300 - Crear interfaz para configurar disponibilidad semanal. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | KINE2301 - Guardar bloques horarios en BD. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | KINE2302 - Validar solapamientos y reglas de agenda. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | KINE2303 - Exponer disponibilidad a módulo de agendamiento. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
HU-24 | Como administrador, quiero poder ingresar a una página donde pueda ver los usuarios y sus datos. | KINE2400 - Diseñar layout del panel administrador. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | KINE2401 - Listar usuarios con búsqueda y filtros. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | KINE2402 - Ver detalle/editar estado de usuario (rol, premium, bloqueado). | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | KINE2403 - Reporte básico de actividad (usuarios, citas, rutinas). | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
HU-26 | Como administrador, quiero tener un panel de solicitudes para revisar, aprobar o rechazar los documentos de verificación de los kinesiólogos. | KINE2500 - Listar solicitudes de verificación de kinesiólogos. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | KINE2501 - Visualizar documentos adjuntos desde Supabase. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | KINE2502 - Acciones aprobar/rechazar con comentario. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | KINE2503 - Actualizar estado del kine y enviar notificación. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
HU-27 | Implementar el registro de rutinas completadas y el tiempo dedicado. | KINE2600 - Crear servicio/endpoint para registrar rutina completada. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | KINE2601 - Guardar duración/tiempo dedicado en BD. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | KINE2602 - Mostrar resumen de rutina completada al usuario. | VOLUNTARIO | PENDIENTE | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
#REF! | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
#REF! | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.