## Historias de Usuario
ID | Historias de Usuario | Puntos
EPICA 1 – Búsqueda y Acceso a Ejercicios
HU1 | Como usuario con una lesión, quiero buscar ejercicios según mi tipo de lesión, para seguir un plan adecuado. | 5
HU10 | Como usuario, quiero ver videos explicativos de ejercicios. | 3
HU12 | Como usuario, quiero filtrar ejercicios por nivel de dificultad. | 3
HU27 | Como usuario, quiero filtrar ejercicios por parte del cuerpo. | 3
HU15 | Como usuario, quiero ver todos los ejercicios disponibles en una sola pantalla. | 8
EPICA 2 – Comunicación y Chat en Tiempo Real
HU2 | Como kinesiólogo, quiero comunicarme con mis pacientes mediante un chat en tiempo real. | 8
HU3 | Como paciente, quiero enviar y recibir mensajes con mi kinesiólogo para aclarar dudas. | 5
HU7 | Como usuario, quiero recibir notificaciones de nuevos mensajes. | 8
EPICA 3 – Registro, Login y Recuperación
HU4 | Como nuevo usuario, quiero registrarme con correo, Google o Facebook. | 8
HU5 | Como usuario, quiero ver un historial de ejercicios realizados. | 3
HU6 | Como usuario, quiero recuperar mi contraseña si la olvido. | 3
HU16 | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con correo y contraseña para acceder a mi perfil privado. | 5
EPICA 4 – Notificaciones, Videos y Recordatorios
HU7 | Como usuario, quiero recibir notificaciones de nuevos mensajes. | 8
HU8 | Como usuario, quiero ver videos explicativos de ejercicios. | 3
HU9 | Como usuario, quiero recibir recordatorios de rutinas y sesiones. | 5
EPICA 5 – Experiencia de Usuario (UX/UI)
HU11 | Como usuario, quiero recibir mensajes de confirmación o error en la app. | 2
HU12 | Como usuario, quiero usar una app fluida y sencilla visualmente. | 5
EPICA 6 – Historiales y Progreso del Paciente
HU13 | Como usuario, quiero ver un historial completo con fechas para medir mi progreso. | 3
HU24 | Como usuario, quiero registrar rutinas completadas. | 3
EPICA 7 – Verificación Profesional
HU14 | Como kinesiólogo, quiero certificarme subiendo mis documentos. | 5
HU19 | Como kinesiólogo no verificado, quiero cargar un documento para verificarme. | 7
HU23 | Como administrador, quiero validar solicitudes de certificación. | 8
EPICA 8 – Agenda y Gestión de Sesiones
HU20 | Como paciente, quiero ver el calendario del profesional y agendar una sesión. | 5
HU21 | Como kinesiólogo, quiero configurar mi disponibilidad horaria. | 5
HU22 | Como administrador, quiero ver usuarios y sus datos. | 3
EPICA 9 – Administración del Sistema
HU22 | Como administrador, quiero ver usuarios y sus datos. | 3
HU23 | Como administrador, quiero aprobar o rechazar verificaciones. | 5
EPICA 10 – Rutinas, Métricas y Panel del Kinesiólogo
HU24 | Como usuario, quiero registrar rutinas completadas. | 3
HU25 | Como kinesiólogo, quiero visualizar métricas de mis pacientes. | 5
EPICA 11 – Suscripciones y Pagos Premium
HU26 | Como kinesiólogo, quiero suscribirme a un plan Premium. | 3
EPICA 12 – Búsqueda de Profesionales
HU18 | Como paciente, quiero buscar profesionales con filtros. | 5
EPICA 13 – Filtros y Clasificaciones de Ejercicios
HU27 | Como usuario, quiero filtrar ejercicios por parte del cuerpo. | 3

## 3.Sprint Backlog
EPICA | ID HU | Historia de Usuario | Tamaño | Id Tarea | Tarea | Responsable | Estimación (Hrs) | Estado
Búsqueda y Acceso a Ejercicios | HU1 | Como usuario con una lesión, quiero buscar ejercicios según mi tipo de lesión, para seguir un plan adecuado. | 5 | T1.1 | Diseñar y programar el mecanismo de búsqueda por "Tipo de Lesión". | Adonis | 12 | Completado
|  |  |  | T1.2 | Crear el catálogo de categorías de lesión (e.g., esguince, tendinitis). | Juan | 8 | Completado
| HU10 | Como usuario, quiero ver videos explicativos de ejercicios. | 3 | T1.3 | Integrar un reproductor de video (ej. embedded de YouTube). | José | 8 | Completado
|  |  |  | T1.4 | Asociar un video a cada ejercicio en la base de datos. | Ítalo | 4 | Completado
| HU12 | Como usuario, quiero filtrar ejercicios por nivel de dificultad. | 3 | T1.5 | Implementar el filtro de dificultad (Básico, Intermedio, Avanzado) en la interfaz. | Adonis | 8 | Completado
|  |  |  | T1.6 | Etiquetar todos los ejercicios existentes con su nivel de dificultad. | Juan | 4 | Completado
| HU27 | Como usuario, quiero filtrar ejercicios por parte del cuerpo. | 3 | T1.7 | Implementar el filtro por "Parte del Cuerpo". | José | 8 | Completado
|  |  |  | T1.8 | Etiquetar todos los ejercicios con la parte del cuerpo relevante. | Ítalo | 4 | Completado
| HU15 | Como usuario, quiero ver todos los ejercicios disponibles en una sola pantalla. | 8 | T1.9 | Desarrollar la pantalla principal del catálogo de ejercicios (incl. paginación). | Adonis | 20 | Completado
|  |  |  | T1.10 | Implementar la visualización de tarjetas de ejercicio (nombre, dificultad, imagen). | Juan | 12 | Completado
Comunicación y Chat en Tiempo Real | HU2 | Como kinesiólogo, quiero comunicarme con mis pacientes mediante un chat en tiempo real. | 8 | T2.1 | Configurar la infraestructura backend para la comunicación en tiempo real (WebSockets). | José | 20 | Completado
|  |  |  | T2.2 | Diseñar e implementar la interfaz del chat para el kinesiólogo. | Ítalo | 12 | Completado
| HU3 | Como paciente, quiero enviar y recibir mensajes con mi kinesiólogo para aclarar dudas. | 5 | T2.3 | Diseñar e implementar la interfaz del chat para el paciente. | Adonis | 12 | Completado
|  |  |  | T2.4 | Implementar la lógica de envío y recepción de mensajes de texto. | Juan | 8 | Completado
| HU7 | Como usuario, quiero recibir notificaciones de nuevos mensajes. | 8 | T2.5 | Implementar el servicio de notificaciones push (iOS/Android). | José | 20 | Completado
|  |  |  | T2.6 | Desarrollar la lógica de backend para generar la notificación. | Ítalo | 12 | Completado
Registro, Login y Recuperación | HU4 | Como nuevo usuario, quiero registrarme con correo, Google o Facebook. | 8 | T3.1 | Implementar el registro con correo electrónico y contraseña. | Adonis | 12 | Completado
|  |  |  | T3.2 | Integrar el Login de Google (OAuth). | Juan | 12 | Completado
| HU5 | Como usuario, quiero ver un historial de ejercicios realizados. | 3 | T3.3 | Integrar el Login de Facebook (OAuth). | José | 8 | Completado
|  |  |  | T3.4 | Diseñar la vista de "Historial de Ejercicios". | Ítalo | 8 | Completado
| HU6 | Como usuario, quiero recuperar mi contraseña si la olvido. | 3 | T3.5 | Conectar la vista con la base de datos de rutinas completadas. | Adonis | 4 | Completado
|  |  |  | T3.6 | Implementar el flujo de "Olvidé mi contraseña" (envío de correo). | Juan | 8 | Completado
|  |  |  | T3.7 | Desarrollar la pantalla para ingresar la nueva contraseña. | José | 4 | Completado
| HU16 | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con correo y contraseña para acceder a mi perfil privado. | 5 | T3.8 | Desarrollar la pantalla de Login con correo/contraseña. | Ítalo | 12 | Completado
|  |  |  | T3.9 | Implementar la autenticación y gestión de tokens de sesión. | Adonis | 8 | Completado
Notificaciones, Videos y Recordatorios | HU9 | Como usuario, quiero recibir recordatorios de rutinas y sesiones. | 5 | T4.1 | Implementar la funcionalidad para que el usuario configure recordatorios. | Juan | 12 | Completado
|  |  |  | T4.2 | Implementar el envío de notificaciones push para los recordatorios programados. | José | 8 | Completado
Experiencia de Usuario (UX/UI) | HU11 | Como usuario, quiero recibir mensajes de confirmación o error en la app. | 2 | T5.1 | Definir los componentes de feedback (toasts, modales). | Ítalo | 4 | Completado
|  |  |  | T5.2 | Implementar la llamada a estos componentes en los flujos principales. | Adonis | 4 | Completado
| HU12 | Como usuario, quiero usar una app fluida y sencilla visualmente. | 5 | T5.3 | Realizar una revisión de rendimiento (performance audit) de las vistas críticas. | Juan | 12 | Completado
|  |  |  | T5.4 | Optimizar el diseño y navegación para la simplicidad visual. | José | 8 | Completado
Historiales y Progreso del Paciente | HU13 | Como usuario, quiero ver un historial completo con fechas para medir mi progreso. | 3 | T6.1 | Diseñar la vista de historial de progreso, incluyendo gráficos simples. | Ítalo | 8 | Completado
|  |  |  | T6.2 | Asegurar que los registros de rutina incluyan timestamp (fecha y hora). | Adonis | 4 | Completado
| HU24 | Como usuario, quiero registrar rutinas completadas. | 3 | T6.3 | Crear la acción de "Marcar como Completada". | Juan | 4 | Completado
|  |  |  | T6.4 | Desarrollar la lógica de backend para almacenar el registro de la rutina completada. | José | 8 | Completado
Verificación Profesional | HU14 | Como kinesiólogo, quiero certificarme subiendo mis documentos. | 5 | T7.1 | Diseñar el formulario de carga de documentos de certificación. | Ítalo | 8 | Completado
|  |  |  | T7.2 | Implementar el servicio de almacenamiento y validación inicial de archivos. | Adonis | 12 | Completado
| HU19 | Como kinesiólogo no verificado, quiero cargar un documento para verificarme. | 7 | T7.3 | Desarrollar el flujo completo de subida de archivos para el kinesiólogo no verificado. | Juan | 16 | Completado
|  |  |  | T7.4 | Implementar un indicador visual de estado de verificación. | José | 12 | Completado
| HU23 | Como administrador, quiero validar solicitudes de certificación. | 8 | T7.5 | Crear el panel de administración para visualizar las solicitudes pendientes. | Ítalo | 20 | Completado
|  |  |  | T7.6 | Implementar las acciones de "Aprobar" o "Rechazar" y la lógica de actualización del estado. | Adonis | 12 | Completado
Agenda y Gestión de Sesiones | HU20 | Como paciente, quiero ver el calendario del profesional y agendar una sesión. | 5 | T8.1 | Desarrollar el componente de calendario/disponibilidad para el paciente. | Juan | 12 | Completado
|  |  |  | T8.2 | Implementar la lógica de solicitud/reserva de sesión. | José | 8 | Completado
| HU21 | Como kinesiólogo, quiero configurar mi disponibilidad horaria. | 5 | T8.3 | Crear la interfaz de configuración de bloques de tiempo disponibles. | Ítalo | 12 | Completado
|  |  |  | T8.4 | Implementar la persistencia de la configuración horaria. | Adonis | 8 | Completado
Administración del Sistema | HU22 | Como administrador, quiero ver usuarios y sus datos. | 3 | T9.1 | Crear la vista de listado de usuarios en el panel de administración. | Juan | 8 | Completado
|  |  |  | T9.2 | Implementar la visualización de datos básicos de usuario. | José | 4 | Completado
| HU23 | Como administrador, quiero aprobar o rechazar verificaciones. | 5 | T9.3 | (Toma de T7.6) Lógica de aprobación/rechazo de verificación. | Ítalo | 0 | Completado
Rutinas, Métricas y Panel del Kinesiólogo | HU25 | Como kinesiólogo, quiero visualizar métricas de mis pacientes. | 5 | T10.1 | Diseñar el panel de métricas (cumplimiento de rutina, historial de chat). | Adonis | 12 | Completado
|  |  |  | T10.2 | Implementar la lógica de consulta y presentación de datos agregados por paciente. | Juan | 8 | Completado
Suscripciones y Pagos Premium | HU26 | Como kinesiólogo, quiero suscribirme a un plan Premium. | 3 | T11.1 | Integrar una pasarela de pago (ej. Stripe). | José | 8 | Completado
|  |  |  | T11.2 | Desarrollar la pantalla de selección y gestión del plan Premium. | Ítalo | 4 | Completado
Búsqueda de Profesionales | HU18 | Como paciente, quiero buscar profesionales con filtros. | 5 | T12.1 | Implementar el motor de búsqueda y filtros (especialidad, ubicación). | Adonis | 12 | Completado
|  |  |  | T12.2 | Desarrollar la interfaz de resultados de búsqueda del profesional. | Juan | 8 | Completado

## Sprint BurnDown
Historias ID | Prioridad | Puntos | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
HU1 | Alta | 5
HU10 | Alta | 3
HU12 | Alta | 3
HU27 | Alta | 3
HU15 | Alta | 8
HU2 | Alta | 8
HU3 | Alta | 5
HU7 | Alta | 8
HU4 | Alta | 8
HU5 | Media | 3
HU6 | Alta | 3
HU16 | Alta | 5
HU8 | Media | 3
HU9 | Alta | 5
HU11 | Alta | 2
HU12_UI | Media | 5
HU13 | Media | 3
HU24 | Alta | 3
HU14 | Alta | 5
HU19 | Alta | 7
HU23_Admin | Alta | 8
HU20 | Alta | 5
HU21 | Alta | 5
HU22 | Media | 3
HU23_Verif | Alta | 5
HU25 | Media | 5
HU26 | Media | 3
HU18 | Alta | 5
HU27_Filtros | Media | 3