# Un Kine Amigo.

Retrospectiva de Sprints.

Equipo:

- Adonis Nuñez

- Juan Medina

- José Vergara

- Italo Carvajal

Carrera: Ingeniería en Informática.

Institución: Duoc UC — Sede San Joaquín, Santiago, Chile.

Fecha: 12 Noviembre 2025        Versión  :v1.2.1

Sprint 1	4

Hechos clave:	4

Acciones:	4

Riesgos/Bloqueos:	4

Compromisos Sprint N+1:	4

Sprint 2	5

Hechos clave:	5

Acciones:	5

Riesgos/Bloqueos:	5

Compromisos Sprint N+1:	5

Sprint 3	6

Hechos clave:	6

Acciones:	6

Riesgos/Bloqueos:	6

Compromisos Sprint N+1:	6

Sprint 4	7

Hechos clave:	7

Acciones:	7

Riesgos/Bloqueos:	7

Compromisos Sprint N+1:	7

Sprint 5	8

Hechos clave:	8

Acciones:	8

Riesgos/Bloqueos:	8

Compromisos Sprint N+1:	8

# Sprint 1

(10/09 — 23/09) — Objetivo: Alinear al equipo, definir alcance y dejar base técnica y autenticación inicial funcionando.

## Hechos clave:

Logros:

— Definición de propuesta final del proyecto “Un Kine Amigo” y público objetivo.

— Configuración del repositorio Flutter + Firebase.

— Implementación de login/registro con correo y contraseña.

— Implementación de recuperación de contraseña y validación básica de formularios.

Problemas:

— Comunicación inicial débil y cambios de idea sobre el tema.

— Curva de aprendizaje con Firebase/Auth y errores de integración.

## Acciones:

- Definición de backlog inicial y priorización de HU — José Vergara — 11/09

- Configuración base Flutter + Firebase y estructura de carpetas — Adonis Nuñez — 12/09

- Implementación login/registro correo — Juan Medina — 16/09

- Pantalla “Olvidé mi contraseña” + flujo reset — Italo Carvajal — 20/09

## Riesgos/Bloqueos:

[Bloqueo] Falta de comunicación afectó coordinación → Mitigación: establecer canal único y reuniones cortas 2 veces/semana. Revisión 13/09. (Dueño: Equipo)

[Riesgo] Dependencia de Firebase sin experiencia previa → Mitigación: revisar documentación oficial y pedir apoyo docente si se bloquea >1 día. Revisión 18/09. (Dueño: Juan Medina)

## Compromisos Sprint N+1:

[Funcionalidad/Outcome] — Completar login social Google/Facebook y mejorar pantallas base — Dueño: Adonis Nuñez — Fecha: 24/09.

[Mejora técnica/Deuda] — Crear componente de diálogo/popup reutilizable para errores y confirmaciones — Dueño: Juan Medina — Fecha: 27/09.

[Proceso] — Mantener check-ins semanales y acta breve de acuerdos — Dueño: José Vergara — Fecha: 01/10

# Sprint 2

(24/09 — 08/10) — Objetivo: Mejorar UX/UI, estabilizar autenticación y preparar base de ejercicios.

## Hechos clave:

Logros:

— Rediseño de pantallas de login/registro, home y navegación principal.

— Implementación de login con Google/Facebook.

— Creación de popups/notificaciones internas elegantes (AppDialog).

— Carga inicial de ejercicios en BD/estructura de datos base.

Problemas:

— Respuestas tardías en chats del equipo en días de carga académica.

— Ajustes repetidos de UI por feedback interno.

## Acciones:

- Implementación login social (Google/Facebook) — Juan Medina — 26/09

- Rediseño UI login/registro + edición perfil — Adonis Nuñez — 30/09

- Componente AppDialog para popups globales — José Vergara — 02/10

- Carga de base inicial de ejercicios y categorías — Italo Carvajal — 05/10

## Riesgos/Bloqueos:

[Riesgo] Cambios frecuentes de UI pueden retrasar valor funcional → Mitigación: congelar diseño al final del sprint y priorizar funcionalidad. Revisión 04/10. (Dueño: Equipo)

[Bloqueo] Diferencias de rendimiento en emuladores personales → Mitigación: pruebas en laboratorio y uso de dispositivos físicos. Revisión 07/10. (Dueño: Adonis Nuñez)

## Compromisos Sprint N+1:

[Funcionalidad/Outcome] — Implementar catálogo de ejercicios con filtros y videos — Dueño: Adonis Nuñez — Fecha: 09/10.

[Mejora técnica/Deuda] — Definir modelo final de ejercicios (lesión, dificultad, parte cuerpo) — Dueño: José Vergara — Fecha: 10/10.

[Proceso] — Coordinar 1 sesión de pruebas internas por semana — Dueño: Italo Carvajal — Fecha: 15/10.

# Sprint 3

(09/10 — 22/10) — Objetivo: Desarrollar módulo de ejercicios y agendamiento básico.

## Hechos clave:

Logros:

— Pantalla catálogo de ejercicios con navegación a detalle.

— Búsqueda por tipo de lesión, filtro por dificultad y por parte del cuerpo.

— Reproductor de videos asociado a ejercicios.

— Registro de ejercicios completados e historial del paciente.

— Creación de perfil de kinesiólogo y flujo de registro profesional.

— Agendamiento de sesiones paciente–kine con calendario visible.

Problemas:

— Datos de ejercicios no siempre consistentes (faltaban videos/etiquetas).

— Dificultad para testear agendamiento con múltiples usuarios al mismo tiempo.

## Acciones:

- Implementación catálogo + detalle ejercicios — Adonis Nuñez — 10/10

- Filtros (lesión/dificultad/parte cuerpo) + endpoints — Juan Medina — 14/10

- Reproductor de video y manejo de errores — Italo Carvajal — 17/10

- Agenda de sesiones + pruebas de solapamiento — José Vergara — 21/10

## Riesgos/Bloqueos:

[Riesgo] Catálogo sin contenido suficiente reduce valor → Mitigación: priorizar cargar ejercicios mínimos viables y marcar faltantes. Revisión 18/10. (Dueño: José Vergara)

[Bloqueo] Conflictos de horarios en agenda → Mitigación: validaciones de solapamiento y confirmación doble. Revisión 22/10. (Dueño: Juan Medina)

## Compromisos Sprint N+1:

[Funcionalidad/Outcome] — Implementar chat en tiempo real paciente–kine y notificaciones de mensajes — Dueño: Juan Medina — Fecha: 23/10.

[Mejora técnica/Deuda] — Optimizar rendimiento del listado de ejercicios (lazy load) — Dueño: Adonis Nuñez — Fecha: 25/10.

[Proceso] — Recolectar feedback temprano de 1 usuario externo — Dueño: Italo Carvajal — Fecha: 30/10.

# Sprint 4

(23/10 — 05/11) — Objetivo: Implementar comunicación y seguimiento entre pacientes y kinesiólogos.

## Hechos clave:

Logros:

— Chat en tiempo real bidireccional kine–paciente (mensajes y persistencia).

— Notificaciones/badges de mensajes nuevos.

— Módulo de disponibilidad del kinesiólogo para agenda.

— Registro de rutinas completadas + tiempo dedicado para métricas.

— Búsqueda de profesionales con filtro básico y vista detalle.

— Primer dashboard de progreso (paciente/kine) con métricas iniciales.

Problemas:

— Notificaciones push limitadas por permisos/dispositivos; se dejó in-app.

— Sobrecarga de tareas en chat y agenda en la misma semana.

## Acciones:

- Implementación chat realtime + BD mensajes — Juan Medina — 24/10

- Notificaciones in-app y contador de no leídos — Italo Carvajal — 28/10

- Disponibilidad horaria kine + exposición a agenda — Adonis Nuñez — 31/10

- Registro rutinas completadas + métricas base — José Vergara — 03/11

## Riesgos/Bloqueos:

[Riesgo] Dependencia de internet estable para chat/demo → Mitigación: modo degradado con refresco y video demo offline. Revisión 04/11. (Dueño: Equipo)

[Bloqueo] Coordinación de integración end-to-end del chat → Mitigación: sesiones de pairing y pruebas completas. Revisión 02/11. (Dueño: Juan Medina)

## Compromisos Sprint N+1:

[Funcionalidad/Outcome] — Terminar panel administrador y verificación de kinesiólogos — Dueño: José Vergara — Fecha: 06/11.

[Mejora técnica/Deuda] — Ajustar UX final y textos/mensajes de error en toda la app — Dueño: Italo Carvajal — Fecha: 10/11.

[Proceso] — Definir guion de demo y preparar presentación final — Dueño: Adonis Nuñez — Fecha: 12/11.

# Sprint 5

(06/11 — 19/11) — Objetivo: Cierre del proyecto, panel admin y versión demostrable final.

## Hechos clave:

Logros:

— Panel administrador con listado de usuarios y gestión básica.

— Panel de solicitudes de verificación de kines y flujo de aprobación/rechazo.

— Carga de documentos de verificación a storage (Supabase) y metadata en BD.

— Recordatorios de rutinas/sesiones en prototipo funcional.

— Vista de planes Premium diseñada (sin pasarela completa).

— Demo final navegable y documentación completa.

Problemas:

— Algunas funcionalidades quedaron como prototipo (planes Premium, recordatorios avanzados).

— Poco tiempo para pruebas con usuarios externos.

## Acciones:

- Integración del panel admin + verificación kines — Adonis Nuñez — 08/11

- Carga de documentos en storage y pruebas de permisos — Juan Medina — 11/11

- Ajustes UI finales, microcopys y validaciones — Italo Carvajal — 14/11

- Preparación demo final y presentación — José Vergara — 18/11

## Riesgos/Bloqueos:

[Riesgo] Falta de tiempo para mejoras estéticas finales → Mitigación: priorizar estabilidad, demo y documentación. Revisión 15/11. (Dueño: Equipo)

[Riesgo] Dependencia de conexión a internet para demo → Mitigación: grabar video corto mostrando flujo principal. Revisión 18/11. (Dueño: Italo Carvajal)

## Compromisos Sprint N+1:

[Funcionalidad/Outcome] — Extender app con más especialidades y rutinas personalizadas — Dueño: Equipo — Fecha: Próxima etapa.

[Mejora técnica/Deuda] — Modularizar arquitectura y agregar pruebas automatizadas — Dueño: Juan Medina — Fecha: Próxima etapa.

[Proceso] — Mantener buenas prácticas ágiles aprendidas en futuros proyectos — Dueño: Todos — Fecha: Próximo proyecto.